## DASHBOARD
Solo lectura: cada indicador se lee de su hoja de origen (botonera de abajo). El selector ofrece el calendario completo, no solo los meses con datos: un mes sin datos sale en BLANCO (blanco = no hay dato; cero = hubo trabajo y no se cumplió). Las metas de mix son convención de industria, NO una norma; se ajustan en PARAMETROS. | [13 empty] | meses con datos (validación) — no editar
Mes: | 2026-07 | [12 empty] | 2025-10
2025-11
2025-12
1 · ADHERENCIA AL PROGRAMA |  |  |  |  | 2 · % CARGA DE CAPACIDAD |  |  |  |  | 3 · SEMANAS DE BACKLOG |  |  |  | 2026-01
2026-02
2026-03
[10 empty] | HH pendientes al corte ÷ capacidad productiva de una semana |  |  |  | 2026-04
origen: ADHERENCIA › MES A MES |  |  |  |  | origen: PERFIL_HH › MES A MES |  |  |  |  | origen: BACKLOG › AL CORTE (el detalle por tramos, en la hoja) |  |  |  | 2026-05
2026-06
4 · EJECUCIÓN OPEX (acumulada) |  |  |  |  | 5 · CUMPLIMIENTO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |  | 6 · CUMPLIMIENTO DE CALIBRACIONES |  |  |  | 2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
origen: PRESUPUESTO › filas TOTAL GENERAL |  |  |  |  | origen: ADHERENCIA › MES A MES (rubro lubricacion) |  |  |  |  | origen: ADHERENCIA › MES A MES (rubro calibracion) |  |  |  | 2026-11
[6 empty] | ← lubricacion vencidas al corte (celda de apoyo del semáforo) |  |  |  |  | ← calibracion vencidas al corte (celda de apoyo del semáforo) |  |  | 2026-12
2027-01
2027-02
2027-03
C · MIX DE MANTENIMIENTO — real vs meta (la meta se compara contra el % por HORAS)
[7 empty] | clase | % real (horas) | % meta | desviación (pp) | % real (conteo) | horas | órdenes
predictivo
preventivo
correctivo_programado
emergencia
SIN CLASIFICAR
TOTAL (control)
DIFERENCIA vs el mes (debe ser 0)
RUBRO (calibración, lubricación) es etiqueta transversal: NO entra en este mix, se mide en sus tarjetas.
BLOQUES DE DATOS DE LOS GRÁFICOS — se leen de las hojas fuente y responden al mes seleccionado. No editar.
A · cumplimiento semanal del mes elegido
semana | adherencia | meta
B · carga vs capacidad productiva por especialidad (agregado; el detalle individual vive en SEGUIMIENTO_HH)
especialidad | planificada | capacidad productiva
MEC
ELE
AUT
D · OPEX plan vs real por mes (fijo y variable) — hasta el mes elegido
mes | plan fijo | plan variable | real fijo | real variable
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
E · lubricación por semana del mes elegido
semana | programadas | cerradas

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO — cómo se usa MantPlan
Versión 3.7.0 · generado 2026-07-27 · ARCHIVO DE PLANTILLA: trae 8 órdenes de EJEMPLO que hay que borrar.
A. QUÉ ES Y QUÉ NO ES
Sirve para PROGRAMAR y CONTROLAR la semana de mantenimiento: repartir el trabajo entre los técnicos, ver si la carga cabe en las horas disponibles, medir si se cumplió lo programado y seguir el gasto contra el presupuesto.
NO genera órdenes de trabajo: las órdenes salen de su ERP/CMMS y se pegan aquí.
NO sustituye al ERP/CMMS: no guarda historial, no cierra órdenes, no notifica.
NO analiza confiabilidad: no calcula MTBF, MTTR ni criticidad (ver el punto G).
NO gestiona almacén: no conoce stock, reservas ni consumo de repuestos.
B. ANTES DE EMPEZAR — configuración, una sola vez
1. PARAMETROS — nombre de empresa y planta, moneda, horas de jornada, factor de productividad, metas de adherencia y de mix, y la fecha de datos.
2. Catálogos (hojas CAT_*, ocultas: clic derecho en una pestaña → Mostrar) — mapee los códigos de SU ERP: centros de costo, puestos de trabajo, actividades, tipos de OT, estados del ERP, supervisores y turnos. Es lo único que hay que traducir.
3. TECNICOS — reemplace el roster de ejemplo por su gente. `rotativo` = sí si entra al ciclo de turnos; `orden_rotacion` = su posición de arranque (1..N, sin repetir dentro de la misma especialidad y área); `activo` = no lo saca de las listas, de la capacidad y del ciclo sin borrarlo.
4. CALENDARIO — marque el patrón semanal y cargue feriados y paros de planta.
5. PLAN_VACACIONES — periodos de vacaciones y permisos por técnico.
6. PRESUPUESTO — el plan de gasto por mes y categoría.
CÓMO AÑADIR UNA CATEGORÍA DE PRESUPUESTO: no se toca PRESUPUESTO. En CAT_ACTIVIDADES, escriba la categoría en la columna `categoria_presupuesto` de la actividad que corresponda y elija `clasificacion` = fijo o variable (hay desplegable: los subtotales suman por ese texto exacto). La fila aparece sola en el bloque de entrada Y en las cinco matrices del bloque de comparación, y ya puede escribir su plan mensual. Hay 12 filas de holgura; el rótulo bajo el bloque de entrada dice cuántas categorías activas hay y avisa si se agotan.
Las categorías se ordenan solas: primero las FIJAS y luego las VARIABLES, en el orden del catálogo. Si REORDENA las categorías del catálogo, las etiquetas se mueven pero los importes ya escritos NO: revise que cada importe siga en su fila.
ADVERTENCIA: BORRE TODAS LAS FILAS DE EJEMPLO ANTES DE CARGAR DATOS REALES. Si su exportación trae menos filas que el ejemplo, las sobrantes se quedan abajo y contaminan TODOS los reportes: seleccione las filas de datos completas y bórrelas, no basta con escribir encima.
C. USO SEMANAL — el ciclo
1. Pegue la exportación de órdenes en ORDENES!A4 (12 columnas, un bloque contiguo A:L). NO se pega en la hoja de guía: esa solo documenta el formato.
2. Pegue las notificaciones (estados y costos) en 2_IMPORTAR_EJECUCION.
3. Revise VALIDACION. Reporta, nunca bloquea: nada se pierde, pero lo que aparezca ahí hay que arreglarlo en el catálogo o en el origen.
4. Ajuste duraciones en AJUSTES si la hora estándar del ERP no es realista. Se guardan por id_operacion, así que sobreviven a la siguiente importación.
5. Asigne técnico en ORDENES (columna azul tecnico_asignado).
6. Revise la carga en PERFIL_HH y el reparto en PLAN_SEMANAL. Si una especialidad pasa del 100 % de su capacidad productiva, mueva trabajo antes de publicar.
7. Copie el correo ya redactado desde EXPORTAR y envíelo.
D. USO MENSUAL
Cargue el gasto real del mes (llega con las notificaciones), revise PRESUPUESTO —plan contra real por categoría— y abra el DASHBOARD con el mes elegido en el selector. El tablero corta el mes en curso hasta el día ANTERIOR a la fecha de datos, y lo dice en pantalla.
E. QUÉ NO TOCAR
DOS COLORES, DOS SIGNIFICADOS. AZUL = usted escribe aquí. ROJO MUY CLARO (relleno casi blanco, con el encabezado en rojo) = la celda se calcula sola: si escribe encima, borra la fórmula de esa fila y esa fila deja de actualizarse, en silencio. No hay un tercer color: lo que no es azul ni rojo claro es una etiqueta o un texto de apoyo.
Las hojas NO están protegidas a propósito: la señal es visual. Bloquear celdas rompería el pegado masivo del ERP y contradiría el principio de la herramienta, que avisa pero nunca bloquea.
No toque las hojas derivadas (PLAN_SEMANAL, ADHERENCIA, PERFIL_HH, BACKLOG, COSTOS, SEGUIMIENTO_*, EQUIPOS_CRITICOS, EXPORTAR, VALIDACION, DASHBOARD): se recalculan solas desde ORDENES, ASIGNACIONES y los catálogos. Cualquier cambio ahí se pierde al recalcular.
En esas hojas TODAS las columnas van en rojo claro, también las que muestran un texto fijo y no una fórmula (el nombre del técnico y la semana en SEGUIMIENTO_HH, el técnico y el mes en SEGUIMIENTO_MENSUAL, las etiquetas de fila de las matrices). Parecen escribibles y no lo son: las genera el libro, y lo que escriba encima desaparece en la siguiente regeneración. Por eso tampoco llevan desplegable.
En ASIGNACIONES, el turno se DERIVA de la rotación. Para una excepción puntual use turno_manual; al vaciarlo vuelve la rotación automática.
F. SI ALGO SALE MAL
Salen errores de nombre de función (NOMBRE en Excel español, NAME en inglés) en muchas celdas → su Excel es anterior a 2021 y no conoce XLOOKUP. Use el archivo _compatible.xlsx, que hace lo mismo con INDEX/MATCH.
VALIDACION reporta códigos desconocidos → falta mapear ese código en el catálogo correspondiente (CAT_CENTROS_COSTO, CAT_PUESTOS, CAT_ACTIVIDADES, CAT_TIPOS_OT).
Aparecen órdenes que no reconozco → quedaron filas de ejemplo, o filas de una importación anterior más larga. Bórrelas (ver la advertencia del punto B).
El tablero está casi vacío → no hay datos cargados del mes elegido en el selector, o el mes en curso todavía no tiene órdenes anteriores a la fecha de datos. El selector muestra el calendario completo (18 meses, y el año ISO entero en las semanas), no solo los meses con datos: así puede elegir su mes ANTES de cargarlo. Un mes sin datos sale en BLANCO — blanco significa «no hay dato», cero significa «hubo trabajo y no se cumplió», y no son lo mismo.
En PRESUPUESTO, la fila DIFERENCIA se pone en rojo → hay gasto que no llega al bloque de comparación. Casi siempre es que el catálogo define más categorías que filas disponibles: mire el rótulo «categorías activas» bajo el bloque de entrada.
Los desplegables aparecen vacíos o Excel avisa al abrir de que ha reparado el archivo quitando rangos con nombre → el archivo se generó con una versión anterior a la 3.7.0. Vuelva a generarlo; no es un problema de su Excel.
Un técnico no aparece en las listas → está marcado activo = no en TECNICOS.
Un técnico aparece sin turno y con 0 h → está de vacaciones (PLAN_VACACIONES) o inactivo. El hueco se deja a la vista a propósito.
G. LO QUE ESTA HERRAMIENTA NO PUEDE CALCULAR
MTBF y MTTR — harían falta las fechas de falla y de puesta en marcha de cada parada. Aquí no hay eventos de parada, solo órdenes.
Disponibilidad — requiere tiempo requerido de operación y tiempo fuera de servicio del equipo; ninguno de los dos entra en este libro.
OEE — necesita producción real, velocidad nominal y calidad; son datos de producción, no de mantenimiento.
Indicadores de repuestos (rotación de inventario, quiebres, inmovilizado) — requieren el stock y los movimientos de almacén.
Pedirle estos indicadores a este archivo daría números inventados. Se calculan donde están los datos: el ERP, el sistema de producción o el de almacén.
PRINCIPIO DE DISEÑO — por qué está hecho así
MOTOR: las 10 reglas de negocio viven en las fórmulas y no cambian entre empresas. CATÁLOGOS: lo que sí cambia. PARAMETROS: lo que se ajusta. Sin macros, sin enlaces externos y sin ningún código de empresa dentro de una fórmula: por eso adaptarlo a otra planta es editar catálogos, no programar. El detalle de cada decisión está en MANUAL.md, junto al archivo.

## PLAN_SEMANAL
PLAN SEMANAL — el gráfico de carga y la grilla responden a los mismos selectores. "(todos)" desactiva un criterio; "-" significa vacío.
[14 empty] | datos del gráfico de carga — no editar | [6 empty] | semanas con datos (validación) — no editar
semana: | 2026-S31 | día: | (todos) | turno: | (todos) | coordinador: | (todos) | área: | (todos) | especialidad: | (todos) | sub-área: | (todos) | tecnico | especialidad | etiqueta | hha_seleccion | dentro_capacidad | sobreasignacion | capacidad | (todos)
[14 empty] | Carlos Pérez | MEC | [5 empty] | 2025-S51
órdenes: |  | HH: | [11 empty] | María Gómez | MEC | [5 empty] | 2025-S52
[14 empty] | Luis Rodríguez | MEC | [5 empty] | 2026-S01
[14 empty] | Miguel Martínez | MEC | [5 empty] | 2026-S02
[14 empty] | Ana Sánchez | MEC | [5 empty] | 2026-S03
[14 empty] | David Torres | MEC | [5 empty] | 2026-S04
[14 empty] | Francisco Ramírez | MEC | [5 empty] | 2026-S05
[14 empty] | Jorge Díaz | ELE | [5 empty] | 2026-S06
[14 empty] | Roberto Castro | ELE | [5 empty] | 2026-S07
[14 empty] | Laura Morales | ELE | [5 empty] | 2026-S08
[14 empty] | Ricardo Ortiz | ELE | [5 empty] | 2026-S09
[14 empty] | Eduardo Silva | ELE | [5 empty] | 2026-S10
[14 empty] | Gabriela Rojas | ELE | [5 empty] | 2026-S11
[14 empty] | Fernando Mendoza | ELE | [5 empty] | 2026-S12
[14 empty] | Alberto Vargas | AUT | [5 empty] | 2026-S13
[14 empty] | Daniela Medina | AUT | [5 empty] | 2026-S14
2026-S15
2026-S16
2026-S17
2026-S18
2026-S19
semana | dia | turno | coordinador | area | especialidad | sub_area | tecnico | id_operacion | descripcion_operacion | equipo | horas | estado | en_plan | [7 empty] | 2026-S20
2026-S21
2026-S22
2026-S23
2026-S24
2026-S25
2026-S26
2026-S27
2026-S28
2026-S29
2026-S30
2026-S31
2026-S32
2026-S33
2026-S34
2026-S35
2026-S36
2026-S37
2026-S38
2026-S39
2026-S40
2026-S41
2026-S42
2026-S43
2026-S44
2026-S45
2026-S46
2026-S47
2026-S48
2026-S49
2026-S50
2026-S51
2026-S52
2026-S53
2027-S01
2027-S02

## ADHERENCIA
ADHERENCIA (REGLA-7) — rojo < 90 %, amarillo 90–95 %, verde > 95 %. Solo días hábiles: las órdenes en día no laborable no penalizan (se reportan en VALIDACION).
POR SEMANA (serie derivada de los datos, hasta 60)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas | meta
POR ÁREA
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
POR SUB-ÁREA (agrupada bajo su área madre — col. I)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas |  | área madre
PRODUCCION | [7 empty] | PRODUCCION
EMPAQUE | [7 empty] | EMPAQUE
Vapor | [7 empty] | SERVICIOS
Refrigeración | [7 empty] | SERVICIOS
CO2 | [7 empty] | SERVICIOS
Aire comprimido | [7 empty] | SERVICIOS
POR ESPECIALIDAD
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
MEC
ELE
AUT
TERCERO
POR COORDINADOR
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Coordinador A
Coordinador B
Coordinador C
POR CLASIFICACIÓN
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
preventiva
correctiva
sin_clasificar
POR CLASE DE MANTENIMIENTO (mix; la clase la hereda la orden de CAT_TIPOS_OT)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
predictivo
preventivo
correctivo_programado
emergencia
SIN CLASIFICAR
POR RUBRO (etiqueta transversal; no suma con las clases)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
calibracion
lubricacion
POR TÉCNICO
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Carlos Pérez
María Gómez
Luis Rodríguez
Miguel Martínez
Ana Sánchez
David Torres
Francisco Ramírez
Jorge Díaz
Roberto Castro
Laura Morales
Ricardo Ortiz
Eduardo Silva
Gabriela Rojas
Fernando Mendoza
Alberto Vargas
Daniela Medina
MES A MES — corte del tablero (fuente del DASHBOARD; no editar). El mes de la fecha de datos se corta el DÍA ANTERIOR a ella; el resto, a fin de mes. El mix cuenta TODAS las órdenes del mes (la adherencia, solo días hábiles, como REGLA-7). CLASE es partición (suma 100 %); RUBRO es etiqueta transversal y NO suma con las clases.
mes | corte | total_ot | cerradas | adherencia | meta | calibracion_programadas | calibracion_cerradas | calibracion_adherencia | calibracion_vencidas | lubricacion_programadas | lubricacion_cerradas | lubricacion_adherencia | lubricacion_vencidas | n_predictivo | n_preventivo | n_correctivo_programado | n_emergencia | n_SIN CLASIFICAR | CONTROL — órdenes del mes | DIFERENCIA conteo (debe ser 0) | hh_predictivo | hh_preventivo | hh_correctivo_programado | hh_emergencia | hh_SIN CLASIFICAR | CONTROL — horas del mes | DIFERENCIA horas (debe ser 0)
2025-10
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
2027-01
2027-02
2027-03
SEMANA × RUBRO — programadas vs cerradas (fuente del DASHBOARD; no editar).
semana | calibracion_programadas | calibracion_cerradas | lubricacion_programadas | lubricacion_cerradas

## PERFIL_HH
PERFIL DE HH (REGLA-6) — especialidad × semana. La serie de semanas se deriva de los datos (capacidad 60); las semanas sin órdenes están ocultas.
especialidad | semana | hh_disponible | hh_productiva | hh_preventiva | hh_correctiva | hh_planificada | holgura | pct_carga |  |  |  | lunes_semana | semana (serie auto)
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MATRIZ % CARGA — semana × especialidad. Semáforo: verde < 85 %, amarillo 85–100 %, rojo > 100 %. Semanas sin datos ocultas.
semana | MEC | ELE | AUT | TERCERO
RATIO CORRECTIVO/PREVENTIVO POR SEMANA (REGLA-9) — meta: correctivo ≤ 20 % de las HH
semana | hh_preventiva | hh_correctiva | ratio_corr_prev | pct_correctivo | cumple_meta
MES A MES — carga vs capacidad PRODUCTIVA por especialidad (fuente del DASHBOARD; no editar). Capacidad productiva = horas disponibles (REGLA-5) × p_factor_productividad. Nunca se exige el 100 % del tiempo de presencia.
mes | corte | inicio_mes | planificada_MEC | productiva_MEC | planificada_ELE | productiva_ELE | planificada_AUT | productiva_AUT | planificada_TOTAL | productiva_TOTAL | pct_carga
2025-10
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
2027-01
2027-02
2027-03
Formulas:
semana (serie auto) = IF([lunes_semana]="","",YEAR([lunes_semana]+4-WEEKDAY([lunes_semana],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM([lunes_semana]),"00"))

## BACKLOG
BACKLOG (REGLA-3) — envejecimiento de órdenes pendientes
tramo (días) | ordenes | hh_estimadas
0-30
31-60
61-90
>90
POR ESPECIALIDAD
especialidad | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
MEC
ELE
AUT
TERCERO
POR ÁREA
area | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
POR SUB-ÁREA (herencia: área sin subdividir con su propio nombre)
sub_area | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
PRODUCCION
EMPAQUE
Vapor
Refrigeración
CO2
Aire comprimido
AL CORTE DEL TABLERO (fuente del DASHBOARD; no editar) — el backlog es ACUMULADO: cuenta todo lo pendiente con fecha hasta el corte del mes, no solo lo del mes.
mes | corte | ordenes_pendientes | hh_pendientes | capacidad_productiva_semanal | semanas_de_backlog
2025-10
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
2027-01
2027-02
2027-03

## COSTOS
PLAN por área (costo_plan)
anio | 2026 | 2026
mes | 7 | 8 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por área (costo_total = servicio + materiales)
anio | 2026 | 2026
mes | 7 | 8 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
DESVÍO por área (real − plan)
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por sub-área (herencia: un área sin subdividir aparece con su propio nombre; el TOTAL coincide con el de por área)
anio | 2026 | 2026
mes | 7 | 8 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
Vapor
Refrigeración
CO2
Aire comprimido
TOTAL
REAL por línea
anio | 2026 | 2026
mes | 7 | 8 | TOTAL
L1
L2
L3
L4
SG
SG
TC
TC
CO
AC
TOTAL

## PRESUPUESTO
Alcance OPEX: materiales, servicios y terceros. La mano de obra propia NO es costo y no entra ni en el plan ni en el real. Nada de CAPEX ni de costo de ciclo de vida.
La categoría de cada orden se hereda del CATÁLOGO de actividades (CAT_ACTIVIDADES: categoria_presupuesto + clasificacion). Onboardear otra empresa = editar el catálogo.
El gasto real sale del mismo campo que COSTOS (costo_total, REGLA-8). Lo que no tenga categoría en catálogo cae en la fila SIN CLASIFICAR: el gasto nunca desaparece.
BLOQUE DE ENTRADA — plan manual del año (azul = editable). Las filas de categoría salen de CAT_ACTIVIDADES; hay holgura para 12.
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | presupuesto_anual | suma_12_meses | cuadre
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
TOTAL
BLOQUE DE COMPARACIÓN — presupuesto vs real por categoría y mes
mes de corte del YTD:
PRESUPUESTO (del bloque de entrada)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
SIN CLASIFICAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
REAL (gasto del mes; mismo campo y misma convención de mes que COSTOS)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
CONTROL — total de COSTOS del mes
DIFERENCIA (debe ser 0)
DESVIACIÓN (real − presupuesto)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
DESVIACIÓN %
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
ESTADO (semáforo · tolerancia = p_tolerancia_desviacion_presupuesto)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL

## EQUIPOS_CRITICOS
anio | 2026 | 2026
equipo \ mes | 7 | 8 | TOTAL
EQ-EJEMPLO
Ordenado de mayor a menor gasto total (con los datos de ejemplo).

## SEGUIMIENTO_HH
SEGUIMIENTO DE HORAS REALES (6.5) — capa de cumplimiento individual. 56 h en turno (48 + domingo), 48 en banco, 0 en VAC. El +8 del domingo es superávit y NO entra en PERFIL_HH (la capacidad de planificación sigue en 48 h).
tecnico | semana | especialidad | posicion | horas_reales | base_semanal | superavit_deficit
Carlos Pérez | 2026-S30
Carlos Pérez | 2026-S31
Carlos Pérez | 2026-S32
Carlos Pérez | 2026-S33
María Gómez | 2026-S30
María Gómez | 2026-S31
María Gómez | 2026-S32
María Gómez | 2026-S33
Luis Rodríguez | 2026-S30
Luis Rodríguez | 2026-S31
Luis Rodríguez | 2026-S32
Luis Rodríguez | 2026-S33
Miguel Martínez | 2026-S30
Miguel Martínez | 2026-S31
Miguel Martínez | 2026-S32
Miguel Martínez | 2026-S33
Ana Sánchez | 2026-S30
Ana Sánchez | 2026-S31
Ana Sánchez | 2026-S32
Ana Sánchez | 2026-S33
David Torres | 2026-S30
David Torres | 2026-S31
David Torres | 2026-S32
David Torres | 2026-S33
Francisco Ramírez | 2026-S30
Francisco Ramírez | 2026-S31
Francisco Ramírez | 2026-S32
Francisco Ramírez | 2026-S33
Jorge Díaz | 2026-S30
Jorge Díaz | 2026-S31
Jorge Díaz | 2026-S32
Jorge Díaz | 2026-S33
Roberto Castro | 2026-S30
Roberto Castro | 2026-S31
Roberto Castro | 2026-S32
Roberto Castro | 2026-S33
Laura Morales | 2026-S30
Laura Morales | 2026-S31
Laura Morales | 2026-S32
Laura Morales | 2026-S33
Ricardo Ortiz | 2026-S30
Ricardo Ortiz | 2026-S31
Ricardo Ortiz | 2026-S32
Ricardo Ortiz | 2026-S33
Eduardo Silva | 2026-S30
Eduardo Silva | 2026-S31
Eduardo Silva | 2026-S32
Eduardo Silva | 2026-S33
Gabriela Rojas | 2026-S30
Gabriela Rojas | 2026-S31
Gabriela Rojas | 2026-S32
Gabriela Rojas | 2026-S33
Fernando Mendoza | 2026-S30
Fernando Mendoza | 2026-S31
Fernando Mendoza | 2026-S32
Fernando Mendoza | 2026-S33
Alberto Vargas | 2026-S30
Alberto Vargas | 2026-S31
Alberto Vargas | 2026-S32
Alberto Vargas | 2026-S33
Daniela Medina | 2026-S30
Daniela Medina | 2026-S31
Daniela Medina | 2026-S32
Daniela Medina | 2026-S33
DÉFICIT DE CAPACIDAD POR VACACIONES (esp × semana) — informativo, no cambia la capacidad base
especialidad | semana | tecnicos_vac | deficit_horas
MEC | 2026-S30
MEC | 2026-S31
MEC | 2026-S32
MEC | 2026-S33
ELE | 2026-S30
ELE | 2026-S31
ELE | 2026-S32
ELE | 2026-S33
AUT | 2026-S30
AUT | 2026-S31
AUT | 2026-S32
AUT | 2026-S33

## SEGUIMIENTO_MENSUAL
SEGUIMIENTO MENSUAL (6.5) — base del bono. horas_reales_mes acumula el SEGUIMIENTO_HH; requeridas = nº de semanas del mes × 48. cumple usa la tolerancia p_tolerancia_horas_bono. Un técnico con VAC en el mes queda por debajo.
tecnico | mes | horas_reales_mes | horas_requeridas_mes | cumple | brecha
Carlos Pérez | 2026-07
Carlos Pérez | 2026-08
María Gómez | 2026-07
María Gómez | 2026-08
Luis Rodríguez | 2026-07
Luis Rodríguez | 2026-08
Miguel Martínez | 2026-07
Miguel Martínez | 2026-08
Ana Sánchez | 2026-07
Ana Sánchez | 2026-08
David Torres | 2026-07
David Torres | 2026-08
Francisco Ramírez | 2026-07
Francisco Ramírez | 2026-08
Jorge Díaz | 2026-07
Jorge Díaz | 2026-08
Roberto Castro | 2026-07
Roberto Castro | 2026-08
Laura Morales | 2026-07
Laura Morales | 2026-08
Ricardo Ortiz | 2026-07
Ricardo Ortiz | 2026-08
Eduardo Silva | 2026-07
Eduardo Silva | 2026-08
Gabriela Rojas | 2026-07
Gabriela Rojas | 2026-08
Fernando Mendoza | 2026-07
Fernando Mendoza | 2026-08
Alberto Vargas | 2026-07
Alberto Vargas | 2026-08
Daniela Medina | 2026-07
Daniela Medina | 2026-08

## EXPORTAR
EXPORTAR — correo del programa semanal, listo para copiar y enviar. Elija los filtros y copie la celda A6.
semana: | 2026-S31 | turno: | (todos) | coordinador: | (todos) | sub-área: | (todos)
correo (seleccione A6, copie y pegue en el cuerpo del mensaje):
zona auxiliar de cálculo — no editar
órdenes programadas
hh_total
hh_preventiva
hh_correctiva
técnicos involucrados
técnicos sobreasignados
lunes_sel
domingo_sel
órdenes pendientes en plan

## ORDENES
ORDENES — tabla madre (tblOrdenes). Azul = editable; el resto se calcula solo. · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
orden | operacion | descripcion_general | descripcion_operacion | equipo | centro_costo | puesto_trabajo | cod_actividad | tipo_ot | fecha_inicio | horas_estimadas | costo_plan | horas_efectivas | estado | semana | anio | mes | mes_clave | dia_semana | es_habil | clasificacion | clase_mantenimiento | rubro | linea | area | sub_area | coordinador | especialidad | actividad | backlog_dias | backlog_habiles | estado_backlog | en_plan | tecnico_asignado | turno_asignado | HHA | HHD | costo_servicio | costo_materiales | costo_total | categoria_presupuesto | permiso_requerido | bloqueo_energia | link_checklist | abrir_checklist | observaciones | id_operacion
OT-EJEMPLO-001 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 6 | 150 | [21 empty] | Carlos Pérez | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-002 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Lubricación programada | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Lubricación programada en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-28 | 4 | 100 | [21 empty] | Carlos Pérez | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-003 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Análisis predictivo | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Análisis predictivo en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 8 | 200 | [21 empty] | Jorge Díaz | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-004 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Reparación de falla | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Reparación de falla en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-29 | 5 | 200 | [21 empty] | Jorge Díaz | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-005 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Análisis predictivo | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Análisis predictivo en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [21 empty] | Daniela Medina | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-006 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Reparación de falla | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Reparación de falla en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-31 | 3 | 120 | [21 empty] | Carlos Pérez | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-007 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 4 | 100 | [21 empty] | Jorge Díaz | [11 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
OT-EJEMPLO-008 | 0010 | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Certificación legal | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Certificación legal en EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P3 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [33 empty] | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR
Formulas:
semana = IF([fecha_inicio]="","",YEAR([fecha_inicio]+4-WEEKDAY([fecha_inicio],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM([fecha_inicio]),"00"))
backlog_dias = IF([fecha_inicio]="","",TODAY()-[fecha_inicio])
backlog_habiles = IF([fecha_inicio]="","",IF([fecha_inicio]<=TODAY(),COUNTIFS(cal_fechas,">="&[fecha_inicio],cal_fechas,"<"&TODAY(),cal_habil,"sí"),-COUNTIFS(cal_fechas,">="&TODAY(),cal_fechas,"<"&[fecha_inicio],cal_habil,"sí")))

## ASIGNACIONES
ASIGNACIONES — el turno se DERIVA de la rotación (6.3) y arrastra a "VAC" si el técnico está en PLAN_VACACIONES esa fecha (6.4), dejando su posición vacía (hueco). Precedencia: turno_manual > (domingo) > VAC > rotación. REGLA-5 lee el turno efectivo. Para cubrir un hueco, el supervisor escribe en turno_manual. · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
semana | dia | tecnico | area | especialidad | n_ciclo | posicion_ciclo | en_vacaciones | turno_manual | turno | supervisor | fecha | horas_disponibles | clave | hora_inicio | hora_fin | trabaja_domingo
2026-S30 | lunes | Carlos Pérez
2026-S30 | martes | Carlos Pérez
2026-S30 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S30 | jueves | Carlos Pérez
2026-S30 | viernes | Carlos Pérez
2026-S30 | sábado | Carlos Pérez
2026-S30 | domingo | Carlos Pérez
2026-S30 | lunes | María Gómez
2026-S30 | martes | María Gómez
2026-S30 | miércoles | María Gómez
2026-S30 | jueves | María Gómez
2026-S30 | viernes | María Gómez
2026-S30 | sábado | María Gómez
2026-S30 | domingo | María Gómez
2026-S30 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S30 | martes | Luis Rodríguez
2026-S30 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S30 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S30 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S30 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S30 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S30 | lunes | Miguel Martínez
2026-S30 | martes | Miguel Martínez
2026-S30 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S30 | jueves | Miguel Martínez
2026-S30 | viernes | Miguel Martínez
2026-S30 | sábado | Miguel Martínez
2026-S30 | domingo | Miguel Martínez
2026-S30 | lunes | Ana Sánchez
2026-S30 | martes | Ana Sánchez
2026-S30 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S30 | jueves | Ana Sánchez
2026-S30 | viernes | Ana Sánchez
2026-S30 | sábado | Ana Sánchez
2026-S30 | domingo | Ana Sánchez
2026-S30 | lunes | David Torres
2026-S30 | martes | David Torres
2026-S30 | miércoles | David Torres
2026-S30 | jueves | David Torres
2026-S30 | viernes | David Torres
2026-S30 | sábado | David Torres
2026-S30 | domingo | David Torres
2026-S30 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S30 | martes | Francisco Ramírez
2026-S30 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S30 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S30 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S30 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S30 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S30 | lunes | Jorge Díaz
2026-S30 | martes | Jorge Díaz
2026-S30 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S30 | jueves | Jorge Díaz
2026-S30 | viernes | Jorge Díaz
2026-S30 | sábado | Jorge Díaz
2026-S30 | domingo | Jorge Díaz
2026-S30 | lunes | Roberto Castro
2026-S30 | martes | Roberto Castro
2026-S30 | miércoles | Roberto Castro
2026-S30 | jueves | Roberto Castro
2026-S30 | viernes | Roberto Castro
2026-S30 | sábado | Roberto Castro
2026-S30 | domingo | Roberto Castro
2026-S30 | lunes | Laura Morales
2026-S30 | martes | Laura Morales
2026-S30 | miércoles | Laura Morales
2026-S30 | jueves | Laura Morales
2026-S30 | viernes | Laura Morales
2026-S30 | sábado | Laura Morales
2026-S30 | domingo | Laura Morales
2026-S30 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S30 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S30 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S30 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S30 | lunes | Eduardo Silva
2026-S30 | martes | Eduardo Silva
2026-S30 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S30 | jueves | Eduardo Silva
2026-S30 | viernes | Eduardo Silva
2026-S30 | sábado | Eduardo Silva
2026-S30 | domingo | Eduardo Silva
2026-S30 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S30 | martes | Gabriela Rojas
2026-S30 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S30 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S30 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S30 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S30 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S30 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S30 | martes | Fernando Mendoza
2026-S30 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S30 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S30 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S30 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S30 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S30 | lunes | Alberto Vargas
2026-S30 | martes | Alberto Vargas
2026-S30 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S30 | jueves | Alberto Vargas
2026-S30 | viernes | Alberto Vargas
2026-S30 | sábado | Alberto Vargas
2026-S30 | domingo | Alberto Vargas
2026-S30 | lunes | Daniela Medina
2026-S30 | martes | Daniela Medina
2026-S30 | miércoles | Daniela Medina
2026-S30 | jueves | Daniela Medina
2026-S30 | viernes | Daniela Medina
2026-S30 | sábado | Daniela Medina
2026-S30 | domingo | Daniela Medina
2026-S31 | lunes | Carlos Pérez
2026-S31 | martes | Carlos Pérez
2026-S31 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S31 | jueves | Carlos Pérez
2026-S31 | viernes | Carlos Pérez
2026-S31 | sábado | Carlos Pérez
2026-S31 | domingo | Carlos Pérez
2026-S31 | lunes | María Gómez
2026-S31 | martes | María Gómez
2026-S31 | miércoles | María Gómez
2026-S31 | jueves | María Gómez
2026-S31 | viernes | María Gómez
2026-S31 | sábado | María Gómez
2026-S31 | domingo | María Gómez
2026-S31 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S31 | martes | Luis Rodríguez
2026-S31 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S31 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S31 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S31 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S31 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S31 | lunes | Miguel Martínez
2026-S31 | martes | Miguel Martínez
2026-S31 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S31 | jueves | Miguel Martínez
2026-S31 | viernes | Miguel Martínez
2026-S31 | sábado | Miguel Martínez
2026-S31 | domingo | Miguel Martínez
2026-S31 | lunes | Ana Sánchez
2026-S31 | martes | Ana Sánchez
2026-S31 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S31 | jueves | Ana Sánchez
2026-S31 | viernes | Ana Sánchez
2026-S31 | sábado | Ana Sánchez
2026-S31 | domingo | Ana Sánchez
2026-S31 | lunes | David Torres
2026-S31 | martes | David Torres
2026-S31 | miércoles | David Torres
2026-S31 | jueves | David Torres
2026-S31 | viernes | David Torres
2026-S31 | sábado | David Torres
2026-S31 | domingo | David Torres
2026-S31 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S31 | martes | Francisco Ramírez
2026-S31 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S31 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S31 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S31 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S31 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S31 | lunes | Jorge Díaz
2026-S31 | martes | Jorge Díaz
2026-S31 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S31 | jueves | Jorge Díaz
2026-S31 | viernes | Jorge Díaz
2026-S31 | sábado | Jorge Díaz
2026-S31 | domingo | Jorge Díaz
2026-S31 | lunes | Roberto Castro
2026-S31 | martes | Roberto Castro
2026-S31 | miércoles | Roberto Castro
2026-S31 | jueves | Roberto Castro
2026-S31 | viernes | Roberto Castro
2026-S31 | sábado | Roberto Castro
2026-S31 | domingo | Roberto Castro
2026-S31 | lunes | Laura Morales
2026-S31 | martes | Laura Morales
2026-S31 | miércoles | Laura Morales
2026-S31 | jueves | Laura Morales
2026-S31 | viernes | Laura Morales
2026-S31 | sábado | Laura Morales
2026-S31 | domingo | Laura Morales
2026-S31 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S31 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S31 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S31 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S31 | lunes | Eduardo Silva
2026-S31 | martes | Eduardo Silva
2026-S31 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S31 | jueves | Eduardo Silva
2026-S31 | viernes | Eduardo Silva
2026-S31 | sábado | Eduardo Silva
2026-S31 | domingo | Eduardo Silva
2026-S31 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S31 | martes | Gabriela Rojas
2026-S31 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S31 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S31 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S31 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S31 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S31 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S31 | martes | Fernando Mendoza
2026-S31 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S31 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S31 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S31 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S31 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S31 | lunes | Alberto Vargas
2026-S31 | martes | Alberto Vargas
2026-S31 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S31 | jueves | Alberto Vargas
2026-S31 | viernes | Alberto Vargas
2026-S31 | sábado | Alberto Vargas
2026-S31 | domingo | Alberto Vargas
2026-S31 | lunes | Daniela Medina
2026-S31 | martes | Daniela Medina
2026-S31 | miércoles | Daniela Medina
2026-S31 | jueves | Daniela Medina
2026-S31 | viernes | Daniela Medina
2026-S31 | sábado | Daniela Medina
2026-S31 | domingo | Daniela Medina
2026-S32 | lunes | Carlos Pérez
2026-S32 | martes | Carlos Pérez
2026-S32 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S32 | jueves | Carlos Pérez
2026-S32 | viernes | Carlos Pérez
2026-S32 | sábado | Carlos Pérez
2026-S32 | domingo | Carlos Pérez
2026-S32 | lunes | María Gómez
2026-S32 | martes | María Gómez
2026-S32 | miércoles | María Gómez
2026-S32 | jueves | María Gómez
2026-S32 | viernes | María Gómez
2026-S32 | sábado | María Gómez
2026-S32 | domingo | María Gómez
2026-S32 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S32 | martes | Luis Rodríguez
2026-S32 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S32 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S32 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S32 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S32 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S32 | lunes | Miguel Martínez
2026-S32 | martes | Miguel Martínez
2026-S32 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S32 | jueves | Miguel Martínez
2026-S32 | viernes | Miguel Martínez
2026-S32 | sábado | Miguel Martínez
2026-S32 | domingo | Miguel Martínez
2026-S32 | lunes | Ana Sánchez
2026-S32 | martes | Ana Sánchez
2026-S32 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S32 | jueves | Ana Sánchez
2026-S32 | viernes | Ana Sánchez
2026-S32 | sábado | Ana Sánchez
2026-S32 | domingo | Ana Sánchez
2026-S32 | lunes | David Torres
2026-S32 | martes | David Torres
2026-S32 | miércoles | David Torres
2026-S32 | jueves | David Torres
2026-S32 | viernes | David Torres
2026-S32 | sábado | David Torres
2026-S32 | domingo | David Torres
2026-S32 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S32 | martes | Francisco Ramírez
2026-S32 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S32 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S32 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S32 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S32 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S32 | lunes | Jorge Díaz
2026-S32 | martes | Jorge Díaz
2026-S32 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S32 | jueves | Jorge Díaz
2026-S32 | viernes | Jorge Díaz
2026-S32 | sábado | Jorge Díaz
2026-S32 | domingo | Jorge Díaz
2026-S32 | lunes | Roberto Castro
2026-S32 | martes | Roberto Castro
2026-S32 | miércoles | Roberto Castro
2026-S32 | jueves | Roberto Castro
2026-S32 | viernes | Roberto Castro
2026-S32 | sábado | Roberto Castro
2026-S32 | domingo | Roberto Castro
2026-S32 | lunes | Laura Morales
2026-S32 | martes | Laura Morales
2026-S32 | miércoles | Laura Morales
2026-S32 | jueves | Laura Morales
2026-S32 | viernes | Laura Morales
2026-S32 | sábado | Laura Morales
2026-S32 | domingo | Laura Morales
2026-S32 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S32 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S32 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S32 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S32 | lunes | Eduardo Silva
2026-S32 | martes | Eduardo Silva
2026-S32 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S32 | jueves | Eduardo Silva
2026-S32 | viernes | Eduardo Silva
2026-S32 | sábado | Eduardo Silva
2026-S32 | domingo | Eduardo Silva
2026-S32 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S32 | martes | Gabriela Rojas
2026-S32 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S32 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S32 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S32 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S32 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S32 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S32 | martes | Fernando Mendoza
2026-S32 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S32 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S32 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S32 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S32 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S32 | lunes | Alberto Vargas
2026-S32 | martes | Alberto Vargas
2026-S32 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S32 | jueves | Alberto Vargas
2026-S32 | viernes | Alberto Vargas
2026-S32 | sábado | Alberto Vargas
2026-S32 | domingo | Alberto Vargas
2026-S32 | lunes | Daniela Medina
2026-S32 | martes | Daniela Medina
2026-S32 | miércoles | Daniela Medina
2026-S32 | jueves | Daniela Medina
2026-S32 | viernes | Daniela Medina
2026-S32 | sábado | Daniela Medina
2026-S32 | domingo | Daniela Medina
2026-S33 | lunes | Carlos Pérez
2026-S33 | martes | Carlos Pérez
2026-S33 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S33 | jueves | Carlos Pérez
2026-S33 | viernes | Carlos Pérez
2026-S33 | sábado | Carlos Pérez
2026-S33 | domingo | Carlos Pérez
2026-S33 | lunes | María Gómez
2026-S33 | martes | María Gómez
2026-S33 | miércoles | María Gómez
2026-S33 | jueves | María Gómez
2026-S33 | viernes | María Gómez
2026-S33 | sábado | María Gómez
2026-S33 | domingo | María Gómez
2026-S33 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S33 | martes | Luis Rodríguez
2026-S33 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S33 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S33 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S33 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S33 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S33 | lunes | Miguel Martínez
2026-S33 | martes | Miguel Martínez
2026-S33 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S33 | jueves | Miguel Martínez
2026-S33 | viernes | Miguel Martínez
2026-S33 | sábado | Miguel Martínez
2026-S33 | domingo | Miguel Martínez
2026-S33 | lunes | Ana Sánchez
2026-S33 | martes | Ana Sánchez
2026-S33 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S33 | jueves | Ana Sánchez
2026-S33 | viernes | Ana Sánchez
2026-S33 | sábado | Ana Sánchez
2026-S33 | domingo | Ana Sánchez
2026-S33 | lunes | David Torres
2026-S33 | martes | David Torres
2026-S33 | miércoles | David Torres
2026-S33 | jueves | David Torres
2026-S33 | viernes | David Torres
2026-S33 | sábado | David Torres
2026-S33 | domingo | David Torres
2026-S33 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S33 | martes | Francisco Ramírez
2026-S33 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S33 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S33 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S33 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S33 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S33 | lunes | Jorge Díaz
2026-S33 | martes | Jorge Díaz
2026-S33 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S33 | jueves | Jorge Díaz
2026-S33 | viernes | Jorge Díaz
2026-S33 | sábado | Jorge Díaz
2026-S33 | domingo | Jorge Díaz
2026-S33 | lunes | Roberto Castro
2026-S33 | martes | Roberto Castro
2026-S33 | miércoles | Roberto Castro
2026-S33 | jueves | Roberto Castro
2026-S33 | viernes | Roberto Castro
2026-S33 | sábado | Roberto Castro
2026-S33 | domingo | Roberto Castro
2026-S33 | lunes | Laura Morales
2026-S33 | martes | Laura Morales
2026-S33 | miércoles | Laura Morales
2026-S33 | jueves | Laura Morales
2026-S33 | viernes | Laura Morales
2026-S33 | sábado | Laura Morales
2026-S33 | domingo | Laura Morales
2026-S33 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S33 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S33 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S33 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S33 | lunes | Eduardo Silva
2026-S33 | martes | Eduardo Silva
2026-S33 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S33 | jueves | Eduardo Silva
2026-S33 | viernes | Eduardo Silva
2026-S33 | sábado | Eduardo Silva
2026-S33 | domingo | Eduardo Silva
2026-S33 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S33 | martes | Gabriela Rojas
2026-S33 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S33 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S33 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S33 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S33 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S33 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S33 | martes | Fernando Mendoza
2026-S33 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S33 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S33 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S33 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S33 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S33 | lunes | Alberto Vargas
2026-S33 | martes | Alberto Vargas
2026-S33 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S33 | jueves | Alberto Vargas
2026-S33 | viernes | Alberto Vargas
2026-S33 | sábado | Alberto Vargas
2026-S33 | domingo | Alberto Vargas
2026-S33 | lunes | Daniela Medina
2026-S33 | martes | Daniela Medina
2026-S33 | miércoles | Daniela Medina
2026-S33 | jueves | Daniela Medina
2026-S33 | viernes | Daniela Medina
2026-S33 | sábado | Daniela Medina
2026-S33 | domingo | Daniela Medina

## AJUSTES
AJUSTES DE DURACIÓN (tblAjustes) — por id_operacion. Se re-aplican solos tras cada re-importación, sin importar el orden de las filas. Ante duplicados gana la primera fila. Azul = editable. · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
id_operacion | horas_ajustadas | motivo | fecha_ajuste | descripcion | estado_ajuste | desviacion_h

## PLAN_VACACIONES
PLAN_VACACIONES (tblVacaciones) — periodos de vacaciones/permiso. Azul = editable. El técnico de VAC sale de la rotación esas semanas (turno "VAC", 0 h) dejando su posición VACÍA; cubrir el hueco es acción manual (turno_manual). · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
tecnico | fecha_inicio | fecha_fin | motivo
Ana Sánchez | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Vacaciones anuales

## 2_IMPORTAR_EJECUCION
✔ ZONA DE PEGADO REAL — aquí SÍ se pegan datos: estados y costos (tblEjecucion)
Pegue aquí los estados y costos reales del ERP, con estas cabeceras exactas, desde la primera fila vacía.
(Las ÓRDENES no se pegan aquí ni en la hoja de guía: van en ORDENES!A4.)
id_operacion se calcula solo. El catálogo CAT_ESTADOS_ERP traduce estado_sistema a Cerrada/Pendiente.
Las órdenes sin par en esta tabla quedan como "Pendiente" (REGLA-10).
orden | operacion | estado_sistema | prioridad | estado_instalacion | precio | costo_real | costo_plan_total | estado_usuario | id_operacion
OT-EJEMPLO-001 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 60 | 150 | 150
OT-EJEMPLO-002 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 40 | 100 | 100
OT-EJEMPLO-003 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 80 | 200 | 200
OT-EJEMPLO-004 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 80 | 200 | 200
OT-EJEMPLO-005 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 60 | 150 | 150
OT-EJEMPLO-006 | 0010 | CERR | 2-MEDIA |  | 48 | 120 | 120
OT-EJEMPLO-007 | 0010 | LIB | 2-MEDIA |  | 40 | 100 | 100
OT-EJEMPLO-008 | 0010 | LIB | 2-MEDIA |  | 80 | 200 | 200

## TECNICOS
TECNICOS (tblTecnicos) — catálogo editable de personal propio. 6.3: rotativo (sí/no) y orden_rotacion (1..N por especialidad×área entre rotativos) alimentan la rotación. 6.6: supervisor fijo del técnico. · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
id | nombre | especialidad | area | supervisor | rotativo | orden_rotacion | activo | nº activo | técnicos activos (lista_tecnicos) — no editar
80205524 | Carlos Pérez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 1 | sí
80205525 | María Gómez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 2 | sí
80205526 | Luis Rodríguez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 3 | sí
80205527 | Miguel Martínez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 4 | sí
80205528 | Ana Sánchez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 5 | sí
80205529 | David Torres | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 6 | sí
80205530 | Francisco Ramírez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 7 | sí
80205531 | Jorge Díaz | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 1 | sí
80205532 | Roberto Castro | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 2 | sí
80205533 | Laura Morales | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 3 | sí
80205534 | Ricardo Ortiz | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 4 | sí
80205535 | Eduardo Silva | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 5 | sí
80205536 | Gabriela Rojas | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 6 | sí
80205537 | Fernando Mendoza | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 7 | sí
80205538 | Alberto Vargas | AUT | PRODUCCION | Jefe de Automatización | no |  | sí
80205539 | Daniela Medina | AUT | PRODUCCION | Jefe de Automatización | no |  | sí

## CALENDARIO
CALENDARIO LABORAL — un día no hábil no aporta capacidad ni penaliza los indicadores. es_habil resuelve por especificidad: excepción fecha+área+sub-área → fecha+área → fecha → patrón semanal. · AZUL = usted escribe aquí · ROJO MUY CLARO = se calcula solo, no escribir encima
Parte A — patrón semanal (marcar una sola vez, aplica todo el año) | [6 empty] | Parte C — grid del calendario (nivel planta) — no editar
dia | habil | [5 empty] | fecha | habil_planta
lunes | sí | [5 empty] | 2026-01-01
martes | sí | [5 empty] | 2026-01-02
miércoles | sí | [5 empty] | 2026-01-03
jueves | sí | [5 empty] | 2026-01-04
viernes | sí | [5 empty] | 2026-01-05
sábado | sí | [5 empty] | 2026-01-06
domingo | no | [5 empty] | 2026-01-07
2026-01-08
Parte B — excepciones que rompen el patrón (feriados, paros, días especiales). área vacía = toda la planta; sub-área vacía = toda el área. | [6 empty] | 2026-01-09
fecha | tipo | habil | area | sub_area | motivo | clave | 2026-01-10
2026-01-01 | feriado | no |  |  | Año Nuevo |  | 2026-01-11
2026-01-06 | feriado | no |  |  | Día de Reyes |  | 2026-01-12
2026-04-03 | feriado | no |  |  | Viernes Santo |  | 2026-01-13
2026-05-01 | feriado | no |  |  | Día del Trabajo |  | 2026-01-14
2026-05-25 | feriado | no |  |  | Feriado nacional |  | 2026-01-15
2026-06-29 | feriado | no |  |  | San Pedro y San Pablo |  | 2026-01-16
2026-08-15 | feriado | no |  |  | Asunción |  | 2026-01-17
2026-10-12 | feriado | no |  |  | Día de la Raza |  | 2026-01-18
2026-11-01 | feriado | no |  |  | Todos los Santos |  | 2026-01-19
2026-11-21 | feriado | no |  |  | Feriado regional |  | 2026-01-20
2026-12-08 | feriado | no |  |  | Inmaculada Concepción |  | 2026-01-21
2026-12-25 | feriado | no |  |  | Navidad |  | 2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
2027-06-05
2027-06-06
2027-06-07
2027-06-08
2027-06-09
2027-06-10
2027-06-11
2027-06-12
2027-06-13
2027-06-14
2027-06-15
2027-06-16
2027-06-17
2027-06-18
2027-06-19
2027-06-20
2027-06-21
2027-06-22
2027-06-23
2027-06-24
2027-06-25
2027-06-26
2027-06-27
2027-06-28
2027-06-29
2027-06-30
2027-07-01
2027-07-02
2027-07-03
2027-07-04
2027-07-05
2027-07-06
2027-07-07
2027-07-08
2027-07-09
2027-07-10
2027-07-11
2027-07-12
2027-07-13
2027-07-14
2027-07-15
2027-07-16
2027-07-17
2027-07-18
2027-07-19
2027-07-20
2027-07-21
2027-07-22
2027-07-23
2027-07-24
2027-07-25
2027-07-26
2027-07-27
2027-07-28
2027-07-29
2027-07-30
2027-07-31
2027-08-01
2027-08-02
2027-08-03
2027-08-04
2027-08-05
2027-08-06
2027-08-07
2027-08-08
2027-08-09
2027-08-10
2027-08-11
2027-08-12
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-08-17
2027-08-18
2027-08-19
2027-08-20
2027-08-21
2027-08-22
2027-08-23
2027-08-24
2027-08-25
2027-08-26
2027-08-27
2027-08-28
2027-08-29
2027-08-30
2027-08-31
2027-09-01
2027-09-02
2027-09-03
2027-09-04
2027-09-05
2027-09-06
2027-09-07
2027-09-08
2027-09-09
2027-09-10
2027-09-11
2027-09-12
2027-09-13
2027-09-14
2027-09-15
2027-09-16
2027-09-17
2027-09-18
2027-09-19
2027-09-20
2027-09-21
2027-09-22
2027-09-23
2027-09-24
2027-09-25
2027-09-26
2027-09-27
2027-09-28
2027-09-29
2027-09-30
2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07
2027-10-08
2027-10-09
2027-10-10
2027-10-11
2027-10-12
2027-10-13
2027-10-14
2027-10-15
2027-10-16
2027-10-17
2027-10-18
2027-10-19
2027-10-20
2027-10-21
2027-10-22
2027-10-23
2027-10-24
2027-10-25
2027-10-26
2027-10-27
2027-10-28
2027-10-29
2027-10-30
2027-10-31
2027-11-01
2027-11-02
2027-11-03
2027-11-04
2027-11-05
2027-11-06
2027-11-07
2027-11-08
2027-11-09
2027-11-10
2027-11-11
2027-11-12
2027-11-13
2027-11-14
2027-11-15
2027-11-16
2027-11-17
2027-11-18
2027-11-19
2027-11-20
2027-11-21
2027-11-22
2027-11-23
2027-11-24
2027-11-25
2027-11-26
2027-11-27
2027-11-28
2027-11-29
2027-11-30
2027-12-01
2027-12-02
2027-12-03
2027-12-04
2027-12-05
2027-12-06
2027-12-07
2027-12-08
2027-12-09
2027-12-10
2027-12-11
2027-12-12
2027-12-13
2027-12-14
2027-12-15
2027-12-16
2027-12-17
2027-12-18
2027-12-19
2027-12-20
2027-12-21
2027-12-22
2027-12-23
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-08
2028-01-09
2028-01-10
2028-01-11
2028-01-12
2028-01-13
2028-01-14
2028-01-15
2028-01-16
2028-01-17
2028-01-18
2028-01-19
2028-01-20
2028-01-21
2028-01-22
2028-01-23
2028-01-24
2028-01-25
2028-01-26
2028-01-27
2028-01-28
2028-01-29
2028-01-30

## VALIDACION
VALIDACIÓN DE IMPORTACIÓN (REGLA-10) — reporta, nunca bloquea
chequeo | resultado | detalle
Órdenes duplicadas por id_operacion |  | Filas de ORDENES cuyo id_operacion aparece más de una vez.
Órdenes sin fecha de inicio |  | Sin fecha no hay semana, backlog ni plan.
Órdenes sin horas estimadas |  | No cargan el perfil de HH (REGLA-6).
Centros de costo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_CENTROS_COSTO.
Puestos de trabajo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_PUESTOS.
Actividades fuera de catálogo |  | Revisar CAT_ACTIVIDADES.
Tipos de OT fuera de catálogo (sin_clasificar) |  | REGLA-1 las marca sin_clasificar; agregar el código a CAT_TIPOS_OT.
Registros de EJECUCION sin par en ORDENES |  | Estados/costos que no encuentran su orden.
Órdenes sin par en EJECUCION |  | Quedan como "Pendiente" (comportamiento esperado).
Órdenes con ajuste manual de horas (tblAjustes) |  | Órdenes cuyo id_operacion tiene ajuste en la hoja AJUSTES.
Desviación total de horas (ajustadas − estándar ERP) |  | Suma de desviacion_h de AJUSTES (solo filas aplicadas).
Ajustes huérfanos (id_operacion no existe en ORDENES) |  | Típicamente órdenes ya cerradas o purgadas; el ajuste no se aplica.
id_operacion duplicados dentro de tblAjustes |  | Se aplica la primera fila; las demás se ignoran (ver estado_ajuste).
Órdenes programadas en día NO laborable |  | Posible error de programación; o una excepción laborable que falta cargar.
Excepciones con área fuera de catálogo |  | Revisar la columna area de CALENDARIO contra CAT_CENTROS_COSTO.
Excepciones con sub-área fuera de catálogo |  | Revisar la columna sub_area de CALENDARIO contra CAT_CENTROS_COSTO.
La validación no bloquea: todo se importa y aquí se reporta (REGLA-10).

## PARAMETROS
PARÁMETROS DEL MOTOR (Tabla 10)
parametro | valor | descripcion | listas auxiliares |  |  | listas de validación (rangos con nombre) — no editar salvo para añadir valores
nombre_empresa | Empresa Ejemplo S.A. | Editable. Solo informativo, no participa en cálculos. |  | no disponible: | días (1 = lunes): | filtro turno | filtro área | áreas (CAT_CENTROS_COSTO) | filtro coordinador | filtro sub-área | sub-áreas efectivas | filtro especialidad | especialidad propia (CAT_PUESTOS) | centros de costo | puestos de trabajo | actividades | tipos de OT | supervisores | motivos de ausencia
nombre_planta | Planta Ejemplo | Editable. Solo informativo. |  | VAC | lunes
moneda | USD | Moneda de los costos. |  | X | martes
horas_jornada | 8 | Horas de trabajo por técnico y día (REGLA-5). |  |  | miércoles
factor_productividad | 0.87 | Fracción productiva de la jornada (REGLA-6). |  |  | jueves
turnos | B,T1,T2,T3 | Códigos de turno válidos. La definición manda en CAT_TURNOS. |  |  | viernes
codigos_no_disponible | VAC,X | Códigos que anulan la disponibilidad (REGLA-5). |  |  | sábado
dias_backlog_max | 30 | Días hacia atrás que siguen siendo plan (REGLAS 3 y 4). |  |  | domingo
dias_backlog_min | -92 | Días hacia adelante (negativo) que entran al plan (REGLA-4).
meta_adherencia | 0.95 | Meta de adherencia semanal (REGLA-7).
meta_ratio_prev_corr | 0.8 | Meta: fracción preventiva mínima de las HH (REGLA-9).
primer_dia_semana | lunes | Inicio de semana. La semana ISO (REGLA-2) empieza en lunes.
ruta_base_checklists | C:\MANTPLAN\checklists\ | Base para los hipervínculos de la columna link_checklist.
top_tareas | 5 | Nº de tareas relevantes que lista el correo de EXPORTAR.
dias_laborables_base | 6 | Días laborables base por semana (lunes a sábado). Base de REGLA-5 / 48 h.
base_semanal_horas |  | Base obligatoria por técnico y semana = horas_jornada × dias_laborables_base.
semana_referencia | 2026-07-20 | FECHA (lunes) de la semana de referencia de la rotación de turnos (6.3).
tolerancia_horas_bono | 0 | Horas de tolerancia para 'cumple' del seguimiento mensual (6.5). No toca capacidad.
anio_presupuesto | 2026 | Año del presupuesto OPEX de la hoja PRESUPUESTO (por defecto, el año del ancla).
tolerancia_desviacion_presupuesto | 0.1 | Desviación relativa tolerada antes de marcar sobre/bajo presupuesto (semáforo).
fecha_datos | 2026-07-27 | FECHA de los datos del libro. El DASHBOARD corta con ella (mes en curso: hasta el día anterior).
meta_pct_predictivo | 60 | Meta de mix (% de HH): predictivo. Convención, NO norma.
meta_pct_preventivo | 25 | Meta de mix (% de HH): preventivo. Convención, NO norma.
meta_pct_correctivo_programado | 10 | Meta de mix (% de HH): correctivo programado. Convención, NO norma.
meta_pct_emergencia | 5 | Meta de mix (% de HH): emergencia. Convención, NO norma.
cuadre_metas_mix |  | Cuadre de las metas de mix. Derivado: avisa si los cuatro porcentajes no suman 100.

## CAT_CENTROS_COSTO (hidden)
Catálogo de centros de costo — se carga por empresa — editable
codigo | descripcion | planta | area | sub_area | linea | coordinador | orden de filtro área — no editar | orden de áreas (CAT_CENTROS_COSTO) — no editar | orden de filtro coordinador — no editar | filtro sub-área (auxiliar) — no editar | orden de filtro sub-área — no editar | sub-áreas efectivas (auxiliar) — no editar | orden de sub-áreas efectivas — no editar | orden de centros de costo — no editar
CC-110 | Línea de producción 1 | PLANTA-1 | PRODUCCION |  | L1 | Coordinador A
CC-120 | Línea de producción 2 | PLANTA-1 | PRODUCCION |  | L2 | Coordinador A
CC-210 | Línea de empaque 3 | PLANTA-1 | EMPAQUE |  | L3 | Coordinador B
CC-220 | Línea de empaque 4 | PLANTA-1 | EMPAQUE |  | L4 | Coordinador B
CC-310 | Generación de vapor | PLANTA-1 | SERVICIOS | Vapor | SG | Coordinador C
CC-311 | Distribución de vapor | PLANTA-1 | SERVICIOS | Vapor | SG | Coordinador C
CC-320 | Torres de enfriamiento | PLANTA-1 | SERVICIOS | Refrigeración | TC | Coordinador C
CC-321 | Chillers | PLANTA-1 | SERVICIOS | Refrigeración | TC | Coordinador C
CC-330 | Planta de CO2 | PLANTA-1 | SERVICIOS | CO2 | CO | Coordinador C
CC-340 | Aire comprimido | PLANTA-1 | SERVICIOS | Aire comprimido | AC | Coordinador C

## CAT_PUESTOS (hidden)
Catálogo de puestos de trabajo → especialidad. es_especialidad_propia marca quién puede ser técnico propio (rotación y capacidad) — editable
codigo | especialidad | descripcion | es_especialidad_propia | orden de filtro especialidad — no editar | orden de especialidad propia (CAT_PUESTOS) — no editar | orden de puestos de trabajo — no editar
PU-MEC | MEC | Puesto mecánico | sí
PU-ELE | ELE | Puesto eléctrico | sí
PU-AUT | AUT | Puesto automatización | sí
PU-OP | OP | Puesto operaciones | no
PU-TER | TERCERO | Contratista externo | no

## CAT_ACTIVIDADES (hidden)
Catálogo de actividades. `rubro` es la etiqueta transversal del trabajo (calibración / lubricación) y puede quedar VACÍA: eso es lo normal — editable
codigo | descripcion | tipo | categoria_presupuesto | clasificacion | rubro | orden de categoría de presupuesto — no editar | orden de actividades — no editar
ACT-01 | Inspección de rutina | preventivo | Repuestos mandatorios | fijo
ACT-02 | Lubricación programada | preventivo | Repuestos mandatorios | fijo | lubricacion
ACT-03 | Reparación de falla | correctivo | Correctivos - materiales | variable
ACT-04 | Análisis predictivo | predictivo | Servicios contratados | fijo
ACT-05 | Certificación legal | legal | Servicios contratados | fijo | calibracion
ACT-06 | Overhaul mayor | correctivo | Overhauls programados | fijo
ACT-07 | Servicio externo no contratado | correctivo | Servicios requeridos | variable
ACT-08 | Refacción / mejora menor | correctivo | Refacciones nuevas | variable

## CAT_TIPOS_OT (hidden)
Traducción de tipos de OT del ERP → preventiva/correctiva (REGLA-1) y → clase de mantenimiento (mix del DASHBOARD). Un tipo sin clase cae en SIN CLASIFICAR — editable
codigo | descripcion | clasificacion | clase_mantenimiento | orden de tipos de OT — no editar
TIPO-P1 | Orden preventiva programada | preventiva | preventivo
TIPO-P2 | Orden predictiva (análisis de condición) | preventiva | predictivo
TIPO-P3 | Orden de calibración / verificación legal | preventiva | preventivo
TIPO-C1 | Orden correctiva planificada | correctiva | correctivo_programado
TIPO-C2 | Orden correctiva de emergencia | correctiva | emergencia

## CAT_ESTADOS_ERP (hidden)
Traducción de estados del ERP → Cerrada/Pendiente — editable
estado_sistema | estado_normalizado
CERR | Cerrada
LIB | Pendiente
EJEC | Pendiente
ABIE | Pendiente

## CAT_TURNOS (hidden)
Turnos con su franja horaria (metadato; la capacidad no se deriva de ella) — editable |  |  |  |  | lista de validación (turnos + no disponible) — no editar
turno | nombre | hora_inicio | hora_fin | tipo |  | orden de filtro turno — no editar
B | Banco | 07:00 | 16:00 | banco
T1 | Turno 1 | 06:00 | 15:00 | rotativo
T2 | Turno 2 | 15:00 | 22:00 | rotativo
T3 | Turno 3 | 22:00 | 06:00 | rotativo

## CAT_SUPERVISORES (hidden)
Supervisores por especialidad — TECNICOS.supervisor sale de aquí — editable
codigo | nombre | especialidad | orden de supervisores — no editar
SUP-MEC | Supervisor Mecánico | MEC
SUP-ELE | Supervisor Eléctrico | ELE
SUP-AUT | Jefe de Automatización | AUT

## CAT_MOTIVOS_AUSENCIA (hidden)
Motivos de ausencia — PLAN_VACACIONES.motivo sale de aquí — editable
motivo | orden de motivos de ausencia — no editar
Vacaciones anuales
Día libre pagado
Permiso

## GUIA_IMPORTAR_ORDENES (hidden)
⚠ ESTA HOJA NO RECIBE DATOS — es solo una guía de formato.
Las órdenes se pegan en ORDENES!A4 (columnas A:L, en un solo bloque).
Ordene la exportación de su ERP con las 12 columnas de abajo, en ESE orden, y péguela
EN UN SOLO PASO en ORDENES!A4 (o desde la primera fila libre). Nada más que hacer: las
columnas calculadas ya están escritas en las 1.200 filas provisionadas de la tabla.
«operacion» es opcional: si su ERP no maneja operaciones, déjela vacía y se asume "0010".
Los ajustes de duración NO van aquí: se registran en AJUSTES por id_operacion y se
re-aplican solos tras re-importar, aunque cambie el orden de las filas.
REGLA-10 (hoja VALIDACION) reporta problemas pero nunca bloquea la importación.
Layout esperado (vertical: una fila por columna a pegar)
col. | nombre de la columna | EJEMPLO (no pegar) | EJEMPLO (no pegar)
A | orden | OT-EJEMPLO-001 | OT-EJEMPLO-002
B | operacion | 0010 | 0010
C | descripcion_general | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Lubricación programada
D | descripcion_operacion | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Inspección de rutina en EQ-EJEMPLO | EJEMPLO — BORRAR ANTES DE USAR — Lubricación programada en EQ-EJEMPLO
E | equipo | EQ-EJEMPLO | EQ-EJEMPLO
F | centro_costo | CC-110 | CC-110
G | puesto_trabajo | PU-MEC | PU-MEC
H | cod_actividad | ACT-01 | ACT-02
I | tipo_ot | TIPO-P1 | TIPO-P1
J | fecha_inicio | 2026-07-27 | 2026-07-28
K | horas_estimadas | 6 | 4
L | costo_plan | 150 | 100

## _COMPATIBILIDAD (hidden)
_COMPATIBILIDAD — equivalentes INDEX/MATCH para Excel 2016 o anterior
Las columnas calculadas de ORDENES usan XLOOKUP (Excel 2021/365). Si su Excel no lo tiene, reemplace cada fórmula por su equivalente de la columna C. El ejemplo vivo de la columna D calcula la primera fila de ORDENES con INDEX/MATCH.
campo | fórmula con XLOOKUP (como en tblOrdenes) | equivalente INDEX/MATCH | ejemplo vivo (fila 1 de ORDENES)
estado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[estado_sistema],""),tblEstados[estado_sistema],tblEstados[estado_normalizado],"Pendiente")) | IFERROR(INDEX('CAT_ESTADOS_ERP'!$B$4:$B$22,MATCH(IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$C$9:$C$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),""),'CAT_ESTADOS_ERP'!$A$4:$A$22,0)),"Pendiente")
clasificacion | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]],tblTiposOT[codigo],tblTiposOT[clasificacion],"sin_clasificar")) | IFERROR(INDEX('CAT_TIPOS_OT'!$C$4:$C$23,MATCH('ORDENES'!$I$4,'CAT_TIPOS_OT'!$A$4:$A$23,0)),"sin_clasificar")
linea | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[linea],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$F$4:$F$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),"(sin catálogo)")
area | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[area],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$D$4:$D$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),"(sin catálogo)")
sub_area | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",IF((XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[sub_area],""))<>"",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[sub_area],""),tblOrdenes[[#This Row],[area]])) | IF('ORDENES'!$F$4="","",IF((IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$E$4:$E$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),""))<>"",IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$E$4:$E$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),""),IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$D$4:$D$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),"(sin catálogo)")))
coordinador | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[coordinador],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$G$4:$G$28,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$28,0)),"(sin catálogo)")
especialidad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]],tblPuestos[codigo],tblPuestos[especialidad],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_PUESTOS'!$B$4:$B$23,MATCH('ORDENES'!$G$4,'CAT_PUESTOS'!$A$4:$A$23,0)),"(sin catálogo)")
actividad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]],tblActividades[codigo],tblActividades[descripcion],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_ACTIVIDADES'!$B$4:$B$26,MATCH('ORDENES'!$H$4,'CAT_ACTIVIDADES'!$A$4:$A$26,0)),"(sin catálogo)")
es_habil | IF(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]="","",XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[area]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[sub_area]],tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[area]]&"¦",tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦¦",tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],INDEX(patronHabil,WEEKDAY(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],2)))))) | IF('ORDENES'!$J$4="","",IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦"&'ORDENES'!$Y$4&"¦"&'ORDENES'!$Z$4,'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦"&'ORDENES'!$Y$4&"¦",'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦¦",'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),INDEX(patronHabil,WEEKDAY('ORDENES'!$J$4,2))))))
horas_efectivas | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblAjustes[id_operacion],tblAjustes[horas_ajustadas],IF(tblOrdenes[[#This Row],[horas_estimadas]]="","",tblOrdenes[[#This Row],[horas_estimadas]]))) | IFERROR(INDEX('AJUSTES'!$B$4:$B$303,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'AJUSTES'!$A$4:$A$303,0)),IF('ORDENES'!$K$4="","",'ORDENES'!$K$4))
turno_asignado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]]="","",IF((XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[dia_semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]],tblAsignaciones[clave],tblAsignaciones[turno],""))=0,"",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[dia_semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]],tblAsignaciones[clave],tblAsignaciones[turno],""))) | IF('ORDENES'!$AH$4="","",IFERROR(INDEX('ASIGNACIONES'!$J$4:$J$451,MATCH('ORDENES'!$O$4&"¦"&'ORDENES'!$S$4&"¦"&'ORDENES'!$AH$4,'ASIGNACIONES'!$N$4:$N$451,0)),""))
costo_servicio | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[precio],0)) | IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$F$9:$F$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),0)
costo_materiales | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",MAX(0,XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[costo_plan_total],0)-tblOrdenes[[#This Row],[costo_servicio]])) | MAX(0,IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$H$9:$H$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),0)-'ORDENES'!$AL$4)