## DASHBOARD
Solo lectura: cada indicador se lee de su hoja de origen (botonera de abajo). Las metas de mix son convención de industria, NO una norma; se ajustan en PARAMETROS. | [13 empty] | meses con datos (validación) — no editar
Mes: | 2026-07 | [12 empty] | 2026-02
2026-03
2026-04
1 · ADHERENCIA AL PROGRAMA |  |  |  |  | 2 · % CARGA DE CAPACIDAD |  |  |  |  | 3 · SEMANAS DE BACKLOG |  |  |  | 2026-05
2026-06
2026-07
[10 empty] | HH pendientes al corte ÷ capacidad productiva de una semana |  |  |  | 2026-08
origen: ADHERENCIA › MES A MES |  |  |  |  | origen: PERFIL_HH › MES A MES |  |  |  |  | origen: BACKLOG › AL CORTE (el detalle por tramos, en la hoja) |  |  |  | 2026-09
2026-11
4 · EJECUCIÓN OPEX (acumulada) |  |  |  |  | 5 · CUMPLIMIENTO DE LUBRICACIÓN |  |  |  |  | 6 · CUMPLIMIENTO DE CALIBRACIONES |  |  |  | 2026-12
2027-01
origen: PRESUPUESTO › filas TOTAL GENERAL |  |  |  |  | origen: ADHERENCIA › MES A MES (rubro lubricacion) |  |  |  |  | origen: ADHERENCIA › MES A MES (rubro calibracion)
[6 empty] | ← lubricacion vencidas al corte (celda de apoyo del semáforo) |  |  |  |  | ← calibracion vencidas al corte (celda de apoyo del semáforo)
C · MIX DE MANTENIMIENTO — real vs meta (la meta se compara contra el % por HORAS)
[7 empty] | clase | % real (horas) | % meta | desviación (pp) | % real (conteo) | horas | órdenes
predictivo
preventivo
correctivo_programado
emergencia
SIN CLASIFICAR
TOTAL (control)
DIFERENCIA vs el mes (debe ser 0)
RUBRO (calibración, lubricación) es etiqueta transversal: NO entra en este mix, se mide en sus tarjetas.
BLOQUES DE DATOS DE LOS GRÁFICOS — se leen de las hojas fuente y responden al mes seleccionado. No editar.
A · cumplimiento semanal del mes elegido
semana | adherencia | meta
B · carga vs capacidad productiva por especialidad (agregado; el detalle individual vive en SEGUIMIENTO_HH)
especialidad | planificada | capacidad productiva
MEC
ELE
AUT
D · OPEX plan vs real por mes (fijo y variable) — hasta el mes elegido
mes | plan fijo | plan variable | real fijo | real variable
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
E · lubricación por semana del mes elegido
semana | programadas | cerradas

## PLAN_SEMANAL
PLAN SEMANAL — el gráfico de carga y la grilla responden a los mismos selectores. "(todos)" desactiva un criterio; "-" significa vacío.
[14 empty] | datos del gráfico de carga — no editar | [6 empty] | semanas con datos (validación) — no editar
semana: | 2026-S31 | día: | (todos) | turno: | (todos) | coordinador: | (todos) | área: | (todos) | especialidad: | (todos) | sub-área: | (todos) | tecnico | especialidad | etiqueta | hha_seleccion | dentro_capacidad | sobreasignacion | capacidad | (todos)
[14 empty] | Carlos Pérez | MEC | [5 empty] | 2026-S09
órdenes: |  | HH: | [11 empty] | María Gómez | MEC | [5 empty] | 2026-S10
[14 empty] | Luis Rodríguez | MEC | [5 empty] | 2026-S11
[14 empty] | Miguel Martínez | MEC | [5 empty] | 2026-S12
[14 empty] | Ana Sánchez | MEC | [5 empty] | 2026-S13
[14 empty] | David Torres | MEC | [5 empty] | 2026-S14
[14 empty] | Francisco Ramírez | MEC | [5 empty] | 2026-S15
[14 empty] | Jorge Díaz | ELE | [5 empty] | 2026-S16
[14 empty] | Roberto Castro | ELE | [5 empty] | 2026-S17
[14 empty] | Laura Morales | ELE | [5 empty] | 2026-S18
[14 empty] | Ricardo Ortiz | ELE | [5 empty] | 2026-S19
[14 empty] | Eduardo Silva | ELE | [5 empty] | 2026-S20
[14 empty] | Gabriela Rojas | ELE | [5 empty] | 2026-S21
[14 empty] | Fernando Mendoza | ELE | [5 empty] | 2026-S22
[14 empty] | Alberto Vargas | AUT | [5 empty] | 2026-S23
[14 empty] | Daniela Medina | AUT | [5 empty] | 2026-S24
2026-S25
2026-S26
2026-S27
2026-S28
2026-S29
semana | dia | turno | coordinador | area | especialidad | sub_area | tecnico | id_operacion | descripcion_operacion | equipo | horas | estado | en_plan | [7 empty] | 2026-S30
2026-S31
2026-S32
2026-S33
2026-S34
2026-S35
2026-S36
2026-S37
2026-S38
2026-S39
2026-S40
2026-S41
2026-S42
2026-S43
2026-S44
2026-S45
2026-S46
2026-S47
2026-S48
2026-S49
2026-S50
2026-S51
2026-S52
2026-S53
2027-S01

## ADHERENCIA
ADHERENCIA (REGLA-7) — rojo < 90 %, amarillo 90–95 %, verde > 95 %. Solo días hábiles: las órdenes en día no laborable no penalizan (se reportan en VALIDACION).
POR SEMANA (serie derivada de los datos, hasta 60)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas | meta
POR ÁREA
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
POR SUB-ÁREA (agrupada bajo su área madre — col. I)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas |  | área madre
PRODUCCION | [7 empty] | PRODUCCION
EMPAQUE | [7 empty] | EMPAQUE
Vapor | [7 empty] | SERVICIOS
Refrigeración | [7 empty] | SERVICIOS
CO2 | [7 empty] | SERVICIOS
Aire comprimido | [7 empty] | SERVICIOS
POR ESPECIALIDAD
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
MEC
ELE
AUT
TERCERO
POR COORDINADOR
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Coordinador A
Coordinador B
Coordinador C
POR CLASIFICACIÓN
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
preventiva
correctiva
sin_clasificar
POR CLASE DE MANTENIMIENTO (mix; la clase la hereda la orden de CAT_TIPOS_OT)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
predictivo
preventivo
correctivo_programado
emergencia
SIN CLASIFICAR
POR RUBRO (etiqueta transversal; no suma con las clases)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
calibracion
lubricacion
POR TÉCNICO
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Carlos Pérez
María Gómez
Luis Rodríguez
Miguel Martínez
Ana Sánchez
David Torres
Francisco Ramírez
Jorge Díaz
Roberto Castro
Laura Morales
Ricardo Ortiz
Eduardo Silva
Gabriela Rojas
Fernando Mendoza
Alberto Vargas
Daniela Medina
MES A MES — corte del tablero (fuente del DASHBOARD; no editar). El mes de la fecha de datos se corta el DÍA ANTERIOR a ella; el resto, a fin de mes. El mix cuenta TODAS las órdenes del mes (la adherencia, solo días hábiles, como REGLA-7). CLASE es partición (suma 100 %); RUBRO es etiqueta transversal y NO suma con las clases.
mes | corte | total_ot | cerradas | adherencia | meta | calibracion_programadas | calibracion_cerradas | calibracion_adherencia | calibracion_vencidas | lubricacion_programadas | lubricacion_cerradas | lubricacion_adherencia | lubricacion_vencidas | n_predictivo | n_preventivo | n_correctivo_programado | n_emergencia | n_SIN CLASIFICAR | CONTROL — órdenes del mes | DIFERENCIA conteo (debe ser 0) | hh_predictivo | hh_preventivo | hh_correctivo_programado | hh_emergencia | hh_SIN CLASIFICAR | CONTROL — horas del mes | DIFERENCIA horas (debe ser 0)
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11
2026-12
2027-01
SEMANA × RUBRO — programadas vs cerradas (fuente del DASHBOARD; no editar).
semana | calibracion_programadas | calibracion_cerradas | lubricacion_programadas | lubricacion_cerradas

## PERFIL_HH
PERFIL DE HH (REGLA-6) — especialidad × semana. La serie de semanas se deriva de los datos (capacidad 60); las semanas sin órdenes están ocultas.
especialidad | semana | hh_disponible | hh_productiva | hh_preventiva | hh_correctiva | hh_planificada | holgura | pct_carga |  |  |  | lunes_semana | semana (serie auto)
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MEC
ELE
AUT
TERCERO
MATRIZ % CARGA — semana × especialidad. Semáforo: verde < 85 %, amarillo 85–100 %, rojo > 100 %. Semanas sin datos ocultas.
semana | MEC | ELE | AUT | TERCERO
RATIO CORRECTIVO/PREVENTIVO POR SEMANA (REGLA-9) — meta: correctivo ≤ 20 % de las HH
semana | hh_preventiva | hh_correctiva | ratio_corr_prev | pct_correctivo | cumple_meta
MES A MES — carga vs capacidad PRODUCTIVA por especialidad (fuente del DASHBOARD; no editar). Capacidad productiva = horas disponibles (REGLA-5) × p_factor_productividad. Nunca se exige el 100 % del tiempo de presencia.
mes | corte | inicio_mes | planificada_MEC | productiva_MEC | planificada_ELE | productiva_ELE | planificada_AUT | productiva_AUT | planificada_TOTAL | productiva_TOTAL | pct_carga
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11
2026-12
2027-01
Formulas:
semana (serie auto) = IF([lunes_semana]="","",YEAR([lunes_semana]+4-WEEKDAY([lunes_semana],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM([lunes_semana]),"00"))

## BACKLOG
BACKLOG (REGLA-3) — envejecimiento de órdenes pendientes
tramo (días) | ordenes | hh_estimadas
0-30
31-60
61-90
>90
POR ESPECIALIDAD
especialidad | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
MEC
ELE
AUT
TERCERO
POR ÁREA
area | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
POR SUB-ÁREA (herencia: área sin subdividir con su propio nombre)
sub_area | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
PRODUCCION
EMPAQUE
Vapor
Refrigeración
CO2
Aire comprimido
AL CORTE DEL TABLERO (fuente del DASHBOARD; no editar) — el backlog es ACUMULADO: cuenta todo lo pendiente con fecha hasta el corte del mes, no solo lo del mes.
mes | corte | ordenes_pendientes | hh_pendientes | capacidad_productiva_semanal | semanas_de_backlog
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-11
2026-12
2027-01

## COSTOS
PLAN por área (costo_plan)
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por área (costo_total = servicio + materiales)
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
DESVÍO por área (real − plan)
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por sub-área (herencia: un área sin subdividir aparece con su propio nombre; el TOTAL coincide con el de por área)
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
Vapor
Refrigeración
CO2
Aire comprimido
TOTAL
REAL por línea
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 | TOTAL
L1
L2
L3
L4
SG
SG
TC
TC
CO
AC
TOTAL

## PRESUPUESTO
Alcance OPEX: materiales, servicios y terceros. La mano de obra propia NO es costo y no entra ni en el plan ni en el real. Nada de CAPEX ni de costo de ciclo de vida.
La categoría de cada orden se hereda del CATÁLOGO de actividades (CAT_ACTIVIDADES: categoria_presupuesto + clasificacion). Onboardear otra empresa = editar el catálogo.
El gasto real sale del mismo campo que COSTOS (costo_total, REGLA-8). Lo que no tenga categoría en catálogo cae en la fila SIN CLASIFICAR: el gasto nunca desaparece.
BLOQUE DE ENTRADA — plan manual del año (azul = editable)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | presupuesto_anual | suma_12_meses | cuadre
Repuestos mandatorios | fijo | 0 | 100 | 260 | 260 | 100 | 550 | 6930 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900
Servicios contratados | fijo | 0 | 0 | 80 | 460 | 240 | 0 | 4050 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050
Overhauls programados | fijo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
Correctivos - materiales | variable | 0 | 760 | 820 | 2600 | 2380 | 3920 | 4600 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410
Servicios requeridos | variable | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
Refacciones nuevas | variable | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800
TOTAL
BLOQUE DE COMPARACIÓN — presupuesto vs real por categoría y mes
mes de corte del YTD:
PRESUPUESTO (del bloque de entrada)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
Repuestos mandatorios | fijo
Servicios contratados | fijo
Overhauls programados | fijo
Correctivos - materiales | variable
Servicios requeridos | variable
Refacciones nuevas | variable
SIN CLASIFICAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
REAL (gasto del mes; mismo campo y misma convención de mes que COSTOS)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
Repuestos mandatorios | fijo
Servicios contratados | fijo
Overhauls programados | fijo
Correctivos - materiales | variable
Servicios requeridos | variable
Refacciones nuevas | variable
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
CONTROL — total de COSTOS del mes
DIFERENCIA (debe ser 0)
DESVIACIÓN (real − presupuesto)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
Repuestos mandatorios | fijo
Servicios contratados | fijo
Overhauls programados | fijo
Correctivos - materiales | variable
Servicios requeridos | variable
Refacciones nuevas | variable
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
DESVIACIÓN %
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
Repuestos mandatorios | fijo
Servicios contratados | fijo
Overhauls programados | fijo
Correctivos - materiales | variable
Servicios requeridos | variable
Refacciones nuevas | variable
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL
ESTADO (semáforo · tolerancia = p_tolerancia_desviacion_presupuesto)
categoria | clasificacion | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | YTD
Repuestos mandatorios | fijo
Servicios contratados | fijo
Overhauls programados | fijo
Correctivos - materiales | variable
Servicios requeridos | variable
Refacciones nuevas | variable
SIN CLASIFICAR
Subtotal FIJO
Subtotal VARIABLE
TOTAL GENERAL

## EQUIPOS_CRITICOS
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
equipo \ mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 | TOTAL
EQ-110
EQ-106
EQ-108
EQ-109
EQ-103
EQ-102
EQ-101
EQ-111
EQ-104
EQ-105
EQ-107
EQ-112
Ordenado de mayor a menor gasto total (con los datos de ejemplo).

## SEGUIMIENTO_HH
SEGUIMIENTO DE HORAS REALES (6.5) — capa de cumplimiento individual. 56 h en turno (48 + domingo), 48 en banco, 0 en VAC. El +8 del domingo es superávit y NO entra en PERFIL_HH (la capacidad de planificación sigue en 48 h).
tecnico | semana | especialidad | posicion | horas_reales | base_semanal | superavit_deficit
Carlos Pérez | 2026-S30
Carlos Pérez | 2026-S31
Carlos Pérez | 2026-S32
Carlos Pérez | 2026-S33
María Gómez | 2026-S30
María Gómez | 2026-S31
María Gómez | 2026-S32
María Gómez | 2026-S33
Luis Rodríguez | 2026-S30
Luis Rodríguez | 2026-S31
Luis Rodríguez | 2026-S32
Luis Rodríguez | 2026-S33
Miguel Martínez | 2026-S30
Miguel Martínez | 2026-S31
Miguel Martínez | 2026-S32
Miguel Martínez | 2026-S33
Ana Sánchez | 2026-S30
Ana Sánchez | 2026-S31
Ana Sánchez | 2026-S32
Ana Sánchez | 2026-S33
David Torres | 2026-S30
David Torres | 2026-S31
David Torres | 2026-S32
David Torres | 2026-S33
Francisco Ramírez | 2026-S30
Francisco Ramírez | 2026-S31
Francisco Ramírez | 2026-S32
Francisco Ramírez | 2026-S33
Jorge Díaz | 2026-S30
Jorge Díaz | 2026-S31
Jorge Díaz | 2026-S32
Jorge Díaz | 2026-S33
Roberto Castro | 2026-S30
Roberto Castro | 2026-S31
Roberto Castro | 2026-S32
Roberto Castro | 2026-S33
Laura Morales | 2026-S30
Laura Morales | 2026-S31
Laura Morales | 2026-S32
Laura Morales | 2026-S33
Ricardo Ortiz | 2026-S30
Ricardo Ortiz | 2026-S31
Ricardo Ortiz | 2026-S32
Ricardo Ortiz | 2026-S33
Eduardo Silva | 2026-S30
Eduardo Silva | 2026-S31
Eduardo Silva | 2026-S32
Eduardo Silva | 2026-S33
Gabriela Rojas | 2026-S30
Gabriela Rojas | 2026-S31
Gabriela Rojas | 2026-S32
Gabriela Rojas | 2026-S33
Fernando Mendoza | 2026-S30
Fernando Mendoza | 2026-S31
Fernando Mendoza | 2026-S32
Fernando Mendoza | 2026-S33
Alberto Vargas | 2026-S30
Alberto Vargas | 2026-S31
Alberto Vargas | 2026-S32
Alberto Vargas | 2026-S33
Daniela Medina | 2026-S30
Daniela Medina | 2026-S31
Daniela Medina | 2026-S32
Daniela Medina | 2026-S33
DÉFICIT DE CAPACIDAD POR VACACIONES (esp × semana) — informativo, no cambia la capacidad base
especialidad | semana | tecnicos_vac | deficit_horas
MEC | 2026-S30
MEC | 2026-S31
MEC | 2026-S32
MEC | 2026-S33
ELE | 2026-S30
ELE | 2026-S31
ELE | 2026-S32
ELE | 2026-S33
AUT | 2026-S30
AUT | 2026-S31
AUT | 2026-S32
AUT | 2026-S33

## SEGUIMIENTO_MENSUAL
SEGUIMIENTO MENSUAL (6.5) — base del bono. horas_reales_mes acumula el SEGUIMIENTO_HH; requeridas = nº de semanas del mes × 48. cumple usa la tolerancia p_tolerancia_horas_bono. Un técnico con VAC en el mes queda por debajo.
tecnico | mes | horas_reales_mes | horas_requeridas_mes | cumple | brecha
Carlos Pérez | 2026-07
Carlos Pérez | 2026-08
María Gómez | 2026-07
María Gómez | 2026-08
Luis Rodríguez | 2026-07
Luis Rodríguez | 2026-08
Miguel Martínez | 2026-07
Miguel Martínez | 2026-08
Ana Sánchez | 2026-07
Ana Sánchez | 2026-08
David Torres | 2026-07
David Torres | 2026-08
Francisco Ramírez | 2026-07
Francisco Ramírez | 2026-08
Jorge Díaz | 2026-07
Jorge Díaz | 2026-08
Roberto Castro | 2026-07
Roberto Castro | 2026-08
Laura Morales | 2026-07
Laura Morales | 2026-08
Ricardo Ortiz | 2026-07
Ricardo Ortiz | 2026-08
Eduardo Silva | 2026-07
Eduardo Silva | 2026-08
Gabriela Rojas | 2026-07
Gabriela Rojas | 2026-08
Fernando Mendoza | 2026-07
Fernando Mendoza | 2026-08
Alberto Vargas | 2026-07
Alberto Vargas | 2026-08
Daniela Medina | 2026-07
Daniela Medina | 2026-08

## EXPORTAR
EXPORTAR — correo del programa semanal, listo para copiar y enviar. Elija los filtros y copie la celda A6.
semana: | 2026-S31 | turno: | (todos) | coordinador: | (todos) | sub-área: | (todos)
correo (seleccione A6, copie y pegue en el cuerpo del mensaje):
zona auxiliar de cálculo — no editar
órdenes programadas
hh_total
hh_preventiva
hh_correctiva
técnicos involucrados
técnicos sobreasignados
lunes_sel
domingo_sel
órdenes pendientes en plan

## ORDENES
ORDENES — tabla madre (tblOrdenes). Azul = editable; el resto se calcula solo.
orden | operacion | descripcion_general | descripcion_operacion | equipo | centro_costo | puesto_trabajo | cod_actividad | tipo_ot | fecha_inicio | horas_estimadas | costo_plan | horas_efectivas | estado | semana | anio | mes | mes_clave | dia_semana | es_habil | clasificacion | clase_mantenimiento | rubro | linea | area | sub_area | coordinador | especialidad | actividad | backlog_dias | backlog_habiles | estado_backlog | en_plan | tecnico_asignado | turno_asignado | HHA | HHD | costo_servicio | costo_materiales | costo_total | categoria_presupuesto | permiso_requerido | bloqueo_energia | link_checklist | abrir_checklist | observaciones | id_operacion
OT-000001 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 10 | 250 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000002 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-21 | 8 | 200 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000003 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-22 | 6 | 150 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000004 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 10 | 250 | [21 empty] | Miguel Martínez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000005 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 8 | 200 | [21 empty] | Ana Sánchez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000006 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 6 | 150 | [21 empty] | David Torres | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000007 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 10 | 250 | [21 empty] | Francisco Ramírez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000008 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 8 | 200 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000009 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 6 | 150 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000010 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-24 | 8 | 200 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000011 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-20 | 10 | 400 | [21 empty] | Miguel Martínez
OT-000012 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-21 | 10 | 400 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000013 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 8 | 200 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-02.pdf |  | Ajuste 8 → 12 h en hoja AJUSTES
OT-000014 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 8 | 200 | [21 empty] | Francisco Ramírez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000015 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 6 | 150 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000016 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 10 | 250 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000017 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 8 | 200 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000018 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 6 | 150 | [21 empty] | Miguel Martínez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000019 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-30 | 10 | 250 | [31 empty] | ACT-02.pdf
OT-000020 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-31 | 8 | 200 | [21 empty] | David Torres | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000021 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 6 | 150 | [21 empty] | Francisco Ramírez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000022 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-28 | 8 | 200 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000023 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-29 | 10 | 400 | [21 empty] | María Gómez
OT-000024 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-30 | 8 | 320 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000025 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-31 | 7 | 280 | [21 empty] | Miguel Martínez
OT-000026 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 10 | 250 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000027 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 8 | 200 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000028 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-05 | 6 | 150 | [31 empty] | ACT-02.pdf
OT-000029 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-06 | 10 | 250 | [21 empty] | David Torres | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000030 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 8 | 200 | [21 empty] | Francisco Ramírez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000031 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-03 | 6 | 150 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000032 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-04 | 10 | 250 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000033 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000034 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 6 | 150 | [31 empty] | ACT-02.pdf
OT-000035 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-109 | Análisis predictivo en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-07 | 8 | 200 | [21 empty] | David Torres | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000036 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-03 | 10 | 400 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000037 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-04 | 10 | 400 | [21 empty] | Carlos Pérez
OT-000038 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-12 | 10 | 250 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000039 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-13 | 8 | 200 | [21 empty] | Miguel Martínez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000040 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-14 | 6 | 150 | [31 empty] | ACT-02.pdf
OT-000041 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-10 | 10 | 250 | [21 empty] | David Torres | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000042 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-11 | 8 | 200 | [21 empty] | Francisco Ramírez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000043 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-12 | 6 | 150 | [21 empty] | Carlos Pérez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000044 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-13 | 10 | 250 | [21 empty] | María Gómez | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000045 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-14 | 8 | 200 | [21 empty] | Luis Rodríguez | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000046 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-10 | 4 | 100 | [21 empty] | Miguel Martínez | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000047 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-11 | 10 | 400
OT-000048 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-12 | 4 | 160 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000049 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 10 | 250 | [21 empty] | Fernando Mendoza | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000050 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 8 | 200 | [21 empty] | Jorge Díaz | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000051 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 6 | 150 | [21 empty] | Roberto Castro | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000052 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 10 | 250 | [21 empty] | Laura Morales | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000053 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-104 | Análisis predictivo en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 8 | 200 | [21 empty] | Ricardo Ortiz | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000054 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 6 | 150 | [21 empty] | Eduardo Silva | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000055 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-24 | 10 | 250 | [21 empty] | Gabriela Rojas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000056 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 2 | 50 | [21 empty] | Fernando Mendoza | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000057 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-21 | 10 | 400 | [21 empty] | Jorge Díaz
OT-000058 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-22 | 5 | 200 | [21 empty] | Roberto Castro
OT-000059 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [21 empty] | Laura Morales | [9 empty] | ACT-04.pdf |  | Ajuste 6 → 4 h en hoja AJUSTES
OT-000060 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-106 | Inspección de rutina en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 8 | 200 | [31 empty] | ACT-01.pdf
OT-000061 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 6 | 150 | [21 empty] | Eduardo Silva | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000062 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 10 | 250 | [21 empty] | Gabriela Rojas | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000063 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 8 | 200 | [21 empty] | Fernando Mendoza | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000064 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [21 empty] | Jorge Díaz | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000065 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-101 | Análisis predictivo en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-31 | 10 | 250 | [21 empty] | Roberto Castro | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000066 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 7 | 175 | [21 empty] | Laura Morales | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000067 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-28 | 10 | 400 | [21 empty] | Ricardo Ortiz
OT-000068 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-29 | 10 | 400 | [21 empty] | Eduardo Silva | [7 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000069 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-105 | Inspección de rutina en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 10 | 250 | [21 empty] | Gabriela Rojas | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000070 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 8 | 200 | [21 empty] | Fernando Mendoza | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000071 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-102 | Análisis predictivo en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 6 | 150 | [21 empty] | Jorge Díaz | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000072 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-106 | Inspección de rutina en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 10 | 250 | [31 empty] | ACT-01.pdf
OT-000073 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [21 empty] | Laura Morales | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000074 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-06 | 6 | 150 | [21 empty] | Ricardo Ortiz | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000075 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 10 | 250 | [21 empty] | Eduardo Silva | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000076 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-03 | 2 | 50 | [21 empty] | Gabriela Rojas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000077 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-04 | 10 | 400 | [21 empty] | Fernando Mendoza
OT-000078 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-12 | 10 | 250 | [21 empty] | Jorge Díaz | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000079 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-13 | 8 | 200 | [21 empty] | Roberto Castro | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000080 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-14 | 6 | 150 | [21 empty] | Laura Morales | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000081 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-10 | 10 | 250 | [21 empty] | Ricardo Ortiz | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000082 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-11 | 8 | 200 | [21 empty] | Eduardo Silva | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000083 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-104 | Análisis predictivo en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-12 | 8 | 200 | [21 empty] | Gabriela Rojas | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000084 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-13 | 10 | 400 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000085 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-24 | 10 | 250 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000086 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 8 | 200 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000087 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-103 | Inspección de rutina en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 6 | 150 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000088 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-22 | 10 | 250 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000089 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-23 | 6 | 150 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000090 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-24 | 10 | 400 | [21 empty] | Daniela Medina
OT-000091 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 10 | 250 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000092 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 8 | 200 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000093 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 6 | 150 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000094 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-30 | 10 | 250 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000095 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-101 | Análisis predictivo en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-31 | 11 | 275 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000096 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-27 | 10 | 400 | [29 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000097 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 10 | 250 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000098 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000099 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-105 | Inspección de rutina en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 6 | 150 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000100 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 11 | 275 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000101 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-03 | 7 | 280 | [21 empty] | Alberto Vargas
OT-000102 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-11 | 10 | 250 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000103 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-12 | 8 | 200 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-02.pdf
OT-000104 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-13 | 6 | 150 | [21 empty] | Daniela Medina | [9 empty] | ACT-04.pdf
OT-000105 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-14 | 6 | 150 | [21 empty] | Alberto Vargas | [9 empty] | ACT-01.pdf
OT-000106 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-10 | 6 | 240 | [21 empty] | Daniela Medina
OT-000107 | 0010 | Certificación legal — EQ-112 | Certificación legal en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P3 | 2026-07-27 | 10 | 250
OT-000108 | 0010 | Certificación legal — EQ-110 | Certificación legal en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P3 | 2026-07-28 | 6 | 150
OT-000109 | 0010 | Certificación legal — EQ-111 | Certificación legal en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P3 | 2026-08-03 | 10 | 250
OT-000110 | 0010 | Certificación legal — EQ-112 | Certificación legal en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P3 | 2026-08-04 | 2 | 50
OT-000111 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-01 | 6 | 240 | [21 empty] | Carlos Pérez
OT-000112 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-01 | 4 | 160 | [21 empty] | Jorge Díaz
OT-000113 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-02 | 8 | 320
OT-000001 | 0020 | Lubricación programada — EQ-102 | Segunda operación — EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 2 | 50 | [21 empty] | Carlos Pérez
OT-000041 | 0020 | Análisis predictivo — EQ-107 | Segunda operación — EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-10 | 2 | 50 | [21 empty] | David Torres
OT-000081 | 0020 | Inspección de rutina — EQ-102 | Segunda operación — EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-10 | 2 | 50 | [21 empty] | Ricardo Ortiz
OT-000117 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 4 | 160
OT-000118 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-12 | 6 | 240
OT-000119 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 8 | 320
OT-000120 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-106 | Inspección de rutina en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-06-12 | 4 | 100
OT-000121 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 6 | 240
OT-000122 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-311 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-12 | 8 | 320
OT-000123 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 4 | 160
OT-000124 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-321 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-06-12 | 6 | 150
OT-000125 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-13 | 4 | 160
OT-000126 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-13 | 6 | 240
OT-000127 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-13 | 8 | 320
OT-000128 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-112 | Análisis predictivo en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-05-13 | 4 | 100
OT-000129 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-311 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-13 | 6 | 240
OT-000130 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-320 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-13 | 8 | 320
OT-000131 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-18 | 4 | 160
OT-000132 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-18 | 6 | 240
OT-000133 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-18 | 8 | 320
OT-000134 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-112 | Análisis predictivo en EQ-112 | EQ-112 | CC-311 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-04-18 | 4 | 100
OT-000135 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-18 | 6 | 240
OT-000136 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-321 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-18 | 8 | 320
OT-000137 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-03-29 | 4 | 160
OT-000138 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-03-29 | 6 | 240
OT-000139 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-311 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-03-29 | 8 | 320
OT-000140 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-112 | Análisis predictivo en EQ-112 | EQ-112 | CC-320 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-03-29 | 4 | 100
OT-000141 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-02-27 | 4 | 160
OT-000142 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-311 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-02-27 | 6 | 240
OT-000143 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-320 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-02-27 | 8 | 320
OT-000144 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-321 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-02-27 | 4 | 100
OT-000145 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-06-17 | 4 | 100
OT-000146 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-10 | 6 | 240
OT-000147 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-109 | Inspección de rutina en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-06-03 | 8 | 200
OT-000148 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-27 | 4 | 160
OT-000149 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-112 | Análisis predictivo en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-05-20 | 6 | 150
OT-000150 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-311 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-13 | 8 | 320
OT-000151 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-320 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-05-06 | 4 | 100
OT-000152 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-321 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-29 | 6 | 240
OT-000153 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-330 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-04-22 | 8 | 200
OT-000154 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-340 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-15 | 4 | 160
OT-000155 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-101 | Análisis predictivo en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-04-08 | 6 | 150
OT-000156 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-01 | 8 | 320
OT-000157 | 0010 | Lubricación programada — EQ-107 | Lubricación programada en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-03-25 | 4 | 100
OT-000158 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-03-18 | 6 | 240
OT-000159 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-03-11 | 8 | 200
OT-000160 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-09-05 | 6 | 150
OT-000161 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-102 | Análisis predictivo en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-09-05 | 6 | 150
OT-000162 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-103 | Inspección de rutina en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-09-05 | 6 | 150
OT-000163 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-11-04 | 6 | 150
OT-000164 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-11-04 | 6 | 150
OT-000165 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-12-29 | 4 | 100
OT-000166 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2027-01-01 | 4 | 100
OT-000167 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-103 | Análisis predictivo en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2027-01-05 | 4 | 100
OT-000900 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-07 | 6 | 240
OT-000900 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-07 | 6 | 240
OT-000901 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 |  | 4 | 160
OT-000902 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 |  | 6 | 150
OT-000903 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-02 |  | 0
OT-000904 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-02 |  | 0
OT-000905 | 0010 | Reparación de falla — EQ-105 | Reparación de falla en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-X9 | 2026-05-28 | 4 | 160
OT-000906 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-X9 | 2026-05-28 | 4 | 160
OT-000907 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-999 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-26 | 4 | 160
OT-000908 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-XXX | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-26 | 4 | 160
OT-000909 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-99 | TIPO-C1 | 2026-05-24 | 4 | 160
OT-000179 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-22 | 2 | 80
OT-000180 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-21 | 2 | 80
OT-000181 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-20 | 2 | 80
OT-000182 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-19 | 2 | 80
OT-000183 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-18 | 2 | 80
OT-000184 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-17 | 2 | 80
OT-000185 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-16 | 2 | 80
OT-000186 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-15 | 2 | 80
OT-000187 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-14 | 2 | 80
OT-000188 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-13 | 2 | 80
OT-000189 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 2 | 80
OT-000190 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-11 | 2 | 80
OT-000191 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-10 | 2 | 80
OT-000192 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-09 | 2 | 80
OT-000193 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-08 | 2 | 80
OT-000194 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-07 | 2 | 80
OT-000195 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-06 | 2 | 80
OT-000196 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-05 | 2 | 80
OT-000197 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-04 | 2 | 80
OT-000198 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-03 | 2 | 80
OT-000199 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-02 | 2 | 80
OT-000200 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-01 | 2 | 80
Formulas:
semana = IF([fecha_inicio]="","",YEAR([fecha_inicio]+4-WEEKDAY([fecha_inicio],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM([fecha_inicio]),"00"))
backlog_dias = IF([fecha_inicio]="","",TODAY()-[fecha_inicio])
backlog_habiles = IF([fecha_inicio]="","",IF([fecha_inicio]<=TODAY(),COUNTIFS(cal_fechas,">="&[fecha_inicio],cal_fechas,"<"&TODAY(),cal_habil,"sí"),-COUNTIFS(cal_fechas,">="&TODAY(),cal_fechas,"<"&[fecha_inicio],cal_habil,"sí")))

## ASIGNACIONES
ASIGNACIONES — el turno se DERIVA de la rotación (6.3) y arrastra a "VAC" si el técnico está en PLAN_VACACIONES esa fecha (6.4), dejando su posición vacía (hueco). Precedencia: turno_manual > (domingo) > VAC > rotación. REGLA-5 lee el turno efectivo. Para cubrir un hueco, el supervisor escribe en turno_manual.
semana | dia | tecnico | area | especialidad | n_ciclo | posicion_ciclo | en_vacaciones | turno_manual | turno | supervisor | fecha | horas_disponibles | clave | hora_inicio | hora_fin | trabaja_domingo
2026-S30 | lunes | Carlos Pérez
2026-S30 | martes | Carlos Pérez
2026-S30 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S30 | jueves | Carlos Pérez
2026-S30 | viernes | Carlos Pérez
2026-S30 | sábado | Carlos Pérez
2026-S30 | domingo | Carlos Pérez
2026-S30 | lunes | María Gómez
2026-S30 | martes | María Gómez
2026-S30 | miércoles | María Gómez
2026-S30 | jueves | María Gómez
2026-S30 | viernes | María Gómez
2026-S30 | sábado | María Gómez
2026-S30 | domingo | María Gómez
2026-S30 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S30 | martes | Luis Rodríguez
2026-S30 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S30 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S30 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S30 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S30 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S30 | lunes | Miguel Martínez
2026-S30 | martes | Miguel Martínez
2026-S30 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S30 | jueves | Miguel Martínez
2026-S30 | viernes | Miguel Martínez
2026-S30 | sábado | Miguel Martínez
2026-S30 | domingo | Miguel Martínez
2026-S30 | lunes | Ana Sánchez
2026-S30 | martes | Ana Sánchez
2026-S30 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S30 | jueves | Ana Sánchez
2026-S30 | viernes | Ana Sánchez
2026-S30 | sábado | Ana Sánchez
2026-S30 | domingo | Ana Sánchez
2026-S30 | lunes | David Torres
2026-S30 | martes | David Torres
2026-S30 | miércoles | David Torres
2026-S30 | jueves | David Torres
2026-S30 | viernes | David Torres
2026-S30 | sábado | David Torres
2026-S30 | domingo | David Torres
2026-S30 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S30 | martes | Francisco Ramírez
2026-S30 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S30 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S30 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S30 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S30 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S30 | lunes | Jorge Díaz
2026-S30 | martes | Jorge Díaz
2026-S30 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S30 | jueves | Jorge Díaz
2026-S30 | viernes | Jorge Díaz
2026-S30 | sábado | Jorge Díaz
2026-S30 | domingo | Jorge Díaz
2026-S30 | lunes | Roberto Castro
2026-S30 | martes | Roberto Castro
2026-S30 | miércoles | Roberto Castro
2026-S30 | jueves | Roberto Castro
2026-S30 | viernes | Roberto Castro
2026-S30 | sábado | Roberto Castro
2026-S30 | domingo | Roberto Castro
2026-S30 | lunes | Laura Morales
2026-S30 | martes | Laura Morales
2026-S30 | miércoles | Laura Morales
2026-S30 | jueves | Laura Morales
2026-S30 | viernes | Laura Morales
2026-S30 | sábado | Laura Morales
2026-S30 | domingo | Laura Morales
2026-S30 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S30 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S30 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S30 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S30 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S30 | lunes | Eduardo Silva
2026-S30 | martes | Eduardo Silva
2026-S30 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S30 | jueves | Eduardo Silva
2026-S30 | viernes | Eduardo Silva
2026-S30 | sábado | Eduardo Silva
2026-S30 | domingo | Eduardo Silva
2026-S30 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S30 | martes | Gabriela Rojas
2026-S30 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S30 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S30 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S30 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S30 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S30 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S30 | martes | Fernando Mendoza
2026-S30 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S30 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S30 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S30 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S30 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S30 | lunes | Alberto Vargas
2026-S30 | martes | Alberto Vargas
2026-S30 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S30 | jueves | Alberto Vargas
2026-S30 | viernes | Alberto Vargas
2026-S30 | sábado | Alberto Vargas
2026-S30 | domingo | Alberto Vargas
2026-S30 | lunes | Daniela Medina
2026-S30 | martes | Daniela Medina
2026-S30 | miércoles | Daniela Medina
2026-S30 | jueves | Daniela Medina
2026-S30 | viernes | Daniela Medina
2026-S30 | sábado | Daniela Medina
2026-S30 | domingo | Daniela Medina
2026-S31 | lunes | Carlos Pérez
2026-S31 | martes | Carlos Pérez
2026-S31 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S31 | jueves | Carlos Pérez
2026-S31 | viernes | Carlos Pérez
2026-S31 | sábado | Carlos Pérez
2026-S31 | domingo | Carlos Pérez
2026-S31 | lunes | María Gómez
2026-S31 | martes | María Gómez
2026-S31 | miércoles | María Gómez
2026-S31 | jueves | María Gómez
2026-S31 | viernes | María Gómez
2026-S31 | sábado | María Gómez
2026-S31 | domingo | María Gómez
2026-S31 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S31 | martes | Luis Rodríguez
2026-S31 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S31 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S31 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S31 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S31 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S31 | lunes | Miguel Martínez
2026-S31 | martes | Miguel Martínez
2026-S31 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S31 | jueves | Miguel Martínez
2026-S31 | viernes | Miguel Martínez
2026-S31 | sábado | Miguel Martínez
2026-S31 | domingo | Miguel Martínez
2026-S31 | lunes | Ana Sánchez
2026-S31 | martes | Ana Sánchez
2026-S31 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S31 | jueves | Ana Sánchez
2026-S31 | viernes | Ana Sánchez
2026-S31 | sábado | Ana Sánchez
2026-S31 | domingo | Ana Sánchez
2026-S31 | lunes | David Torres
2026-S31 | martes | David Torres
2026-S31 | miércoles | David Torres
2026-S31 | jueves | David Torres
2026-S31 | viernes | David Torres
2026-S31 | sábado | David Torres
2026-S31 | domingo | David Torres
2026-S31 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S31 | martes | Francisco Ramírez
2026-S31 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S31 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S31 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S31 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S31 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S31 | lunes | Jorge Díaz
2026-S31 | martes | Jorge Díaz
2026-S31 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S31 | jueves | Jorge Díaz
2026-S31 | viernes | Jorge Díaz
2026-S31 | sábado | Jorge Díaz
2026-S31 | domingo | Jorge Díaz
2026-S31 | lunes | Roberto Castro
2026-S31 | martes | Roberto Castro
2026-S31 | miércoles | Roberto Castro
2026-S31 | jueves | Roberto Castro
2026-S31 | viernes | Roberto Castro
2026-S31 | sábado | Roberto Castro
2026-S31 | domingo | Roberto Castro
2026-S31 | lunes | Laura Morales
2026-S31 | martes | Laura Morales
2026-S31 | miércoles | Laura Morales
2026-S31 | jueves | Laura Morales
2026-S31 | viernes | Laura Morales
2026-S31 | sábado | Laura Morales
2026-S31 | domingo | Laura Morales
2026-S31 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S31 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S31 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S31 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S31 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S31 | lunes | Eduardo Silva
2026-S31 | martes | Eduardo Silva
2026-S31 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S31 | jueves | Eduardo Silva
2026-S31 | viernes | Eduardo Silva
2026-S31 | sábado | Eduardo Silva
2026-S31 | domingo | Eduardo Silva
2026-S31 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S31 | martes | Gabriela Rojas
2026-S31 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S31 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S31 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S31 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S31 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S31 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S31 | martes | Fernando Mendoza
2026-S31 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S31 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S31 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S31 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S31 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S31 | lunes | Alberto Vargas
2026-S31 | martes | Alberto Vargas
2026-S31 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S31 | jueves | Alberto Vargas
2026-S31 | viernes | Alberto Vargas
2026-S31 | sábado | Alberto Vargas
2026-S31 | domingo | Alberto Vargas
2026-S31 | lunes | Daniela Medina
2026-S31 | martes | Daniela Medina
2026-S31 | miércoles | Daniela Medina
2026-S31 | jueves | Daniela Medina
2026-S31 | viernes | Daniela Medina
2026-S31 | sábado | Daniela Medina
2026-S31 | domingo | Daniela Medina
2026-S32 | lunes | Carlos Pérez
2026-S32 | martes | Carlos Pérez
2026-S32 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S32 | jueves | Carlos Pérez
2026-S32 | viernes | Carlos Pérez
2026-S32 | sábado | Carlos Pérez
2026-S32 | domingo | Carlos Pérez
2026-S32 | lunes | María Gómez
2026-S32 | martes | María Gómez
2026-S32 | miércoles | María Gómez
2026-S32 | jueves | María Gómez
2026-S32 | viernes | María Gómez
2026-S32 | sábado | María Gómez
2026-S32 | domingo | María Gómez
2026-S32 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S32 | martes | Luis Rodríguez
2026-S32 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S32 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S32 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S32 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S32 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S32 | lunes | Miguel Martínez
2026-S32 | martes | Miguel Martínez
2026-S32 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S32 | jueves | Miguel Martínez
2026-S32 | viernes | Miguel Martínez
2026-S32 | sábado | Miguel Martínez
2026-S32 | domingo | Miguel Martínez
2026-S32 | lunes | Ana Sánchez
2026-S32 | martes | Ana Sánchez
2026-S32 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S32 | jueves | Ana Sánchez
2026-S32 | viernes | Ana Sánchez
2026-S32 | sábado | Ana Sánchez
2026-S32 | domingo | Ana Sánchez
2026-S32 | lunes | David Torres
2026-S32 | martes | David Torres
2026-S32 | miércoles | David Torres
2026-S32 | jueves | David Torres
2026-S32 | viernes | David Torres
2026-S32 | sábado | David Torres
2026-S32 | domingo | David Torres
2026-S32 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S32 | martes | Francisco Ramírez
2026-S32 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S32 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S32 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S32 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S32 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S32 | lunes | Jorge Díaz
2026-S32 | martes | Jorge Díaz
2026-S32 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S32 | jueves | Jorge Díaz
2026-S32 | viernes | Jorge Díaz
2026-S32 | sábado | Jorge Díaz
2026-S32 | domingo | Jorge Díaz
2026-S32 | lunes | Roberto Castro
2026-S32 | martes | Roberto Castro
2026-S32 | miércoles | Roberto Castro
2026-S32 | jueves | Roberto Castro
2026-S32 | viernes | Roberto Castro
2026-S32 | sábado | Roberto Castro
2026-S32 | domingo | Roberto Castro
2026-S32 | lunes | Laura Morales
2026-S32 | martes | Laura Morales
2026-S32 | miércoles | Laura Morales
2026-S32 | jueves | Laura Morales
2026-S32 | viernes | Laura Morales
2026-S32 | sábado | Laura Morales
2026-S32 | domingo | Laura Morales
2026-S32 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S32 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S32 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S32 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S32 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S32 | lunes | Eduardo Silva
2026-S32 | martes | Eduardo Silva
2026-S32 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S32 | jueves | Eduardo Silva
2026-S32 | viernes | Eduardo Silva
2026-S32 | sábado | Eduardo Silva
2026-S32 | domingo | Eduardo Silva
2026-S32 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S32 | martes | Gabriela Rojas
2026-S32 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S32 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S32 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S32 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S32 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S32 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S32 | martes | Fernando Mendoza
2026-S32 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S32 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S32 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S32 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S32 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S32 | lunes | Alberto Vargas
2026-S32 | martes | Alberto Vargas
2026-S32 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S32 | jueves | Alberto Vargas
2026-S32 | viernes | Alberto Vargas
2026-S32 | sábado | Alberto Vargas
2026-S32 | domingo | Alberto Vargas
2026-S32 | lunes | Daniela Medina
2026-S32 | martes | Daniela Medina
2026-S32 | miércoles | Daniela Medina
2026-S32 | jueves | Daniela Medina
2026-S32 | viernes | Daniela Medina
2026-S32 | sábado | Daniela Medina
2026-S32 | domingo | Daniela Medina
2026-S33 | lunes | Carlos Pérez
2026-S33 | martes | Carlos Pérez
2026-S33 | miércoles | Carlos Pérez
2026-S33 | jueves | Carlos Pérez
2026-S33 | viernes | Carlos Pérez
2026-S33 | sábado | Carlos Pérez
2026-S33 | domingo | Carlos Pérez
2026-S33 | lunes | María Gómez
2026-S33 | martes | María Gómez
2026-S33 | miércoles | María Gómez
2026-S33 | jueves | María Gómez
2026-S33 | viernes | María Gómez
2026-S33 | sábado | María Gómez
2026-S33 | domingo | María Gómez
2026-S33 | lunes | Luis Rodríguez
2026-S33 | martes | Luis Rodríguez
2026-S33 | miércoles | Luis Rodríguez
2026-S33 | jueves | Luis Rodríguez
2026-S33 | viernes | Luis Rodríguez
2026-S33 | sábado | Luis Rodríguez
2026-S33 | domingo | Luis Rodríguez
2026-S33 | lunes | Miguel Martínez
2026-S33 | martes | Miguel Martínez
2026-S33 | miércoles | Miguel Martínez
2026-S33 | jueves | Miguel Martínez
2026-S33 | viernes | Miguel Martínez
2026-S33 | sábado | Miguel Martínez
2026-S33 | domingo | Miguel Martínez
2026-S33 | lunes | Ana Sánchez
2026-S33 | martes | Ana Sánchez
2026-S33 | miércoles | Ana Sánchez
2026-S33 | jueves | Ana Sánchez
2026-S33 | viernes | Ana Sánchez
2026-S33 | sábado | Ana Sánchez
2026-S33 | domingo | Ana Sánchez
2026-S33 | lunes | David Torres
2026-S33 | martes | David Torres
2026-S33 | miércoles | David Torres
2026-S33 | jueves | David Torres
2026-S33 | viernes | David Torres
2026-S33 | sábado | David Torres
2026-S33 | domingo | David Torres
2026-S33 | lunes | Francisco Ramírez
2026-S33 | martes | Francisco Ramírez
2026-S33 | miércoles | Francisco Ramírez
2026-S33 | jueves | Francisco Ramírez
2026-S33 | viernes | Francisco Ramírez
2026-S33 | sábado | Francisco Ramírez
2026-S33 | domingo | Francisco Ramírez
2026-S33 | lunes | Jorge Díaz
2026-S33 | martes | Jorge Díaz
2026-S33 | miércoles | Jorge Díaz
2026-S33 | jueves | Jorge Díaz
2026-S33 | viernes | Jorge Díaz
2026-S33 | sábado | Jorge Díaz
2026-S33 | domingo | Jorge Díaz
2026-S33 | lunes | Roberto Castro
2026-S33 | martes | Roberto Castro
2026-S33 | miércoles | Roberto Castro
2026-S33 | jueves | Roberto Castro
2026-S33 | viernes | Roberto Castro
2026-S33 | sábado | Roberto Castro
2026-S33 | domingo | Roberto Castro
2026-S33 | lunes | Laura Morales
2026-S33 | martes | Laura Morales
2026-S33 | miércoles | Laura Morales
2026-S33 | jueves | Laura Morales
2026-S33 | viernes | Laura Morales
2026-S33 | sábado | Laura Morales
2026-S33 | domingo | Laura Morales
2026-S33 | lunes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | martes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | miércoles | Ricardo Ortiz
2026-S33 | jueves | Ricardo Ortiz
2026-S33 | viernes | Ricardo Ortiz
2026-S33 | sábado | Ricardo Ortiz
2026-S33 | domingo | Ricardo Ortiz
2026-S33 | lunes | Eduardo Silva
2026-S33 | martes | Eduardo Silva
2026-S33 | miércoles | Eduardo Silva
2026-S33 | jueves | Eduardo Silva
2026-S33 | viernes | Eduardo Silva
2026-S33 | sábado | Eduardo Silva
2026-S33 | domingo | Eduardo Silva
2026-S33 | lunes | Gabriela Rojas
2026-S33 | martes | Gabriela Rojas
2026-S33 | miércoles | Gabriela Rojas
2026-S33 | jueves | Gabriela Rojas
2026-S33 | viernes | Gabriela Rojas
2026-S33 | sábado | Gabriela Rojas
2026-S33 | domingo | Gabriela Rojas
2026-S33 | lunes | Fernando Mendoza
2026-S33 | martes | Fernando Mendoza
2026-S33 | miércoles | Fernando Mendoza
2026-S33 | jueves | Fernando Mendoza
2026-S33 | viernes | Fernando Mendoza
2026-S33 | sábado | Fernando Mendoza
2026-S33 | domingo | Fernando Mendoza
2026-S33 | lunes | Alberto Vargas
2026-S33 | martes | Alberto Vargas
2026-S33 | miércoles | Alberto Vargas
2026-S33 | jueves | Alberto Vargas
2026-S33 | viernes | Alberto Vargas
2026-S33 | sábado | Alberto Vargas
2026-S33 | domingo | Alberto Vargas
2026-S33 | lunes | Daniela Medina
2026-S33 | martes | Daniela Medina
2026-S33 | miércoles | Daniela Medina
2026-S33 | jueves | Daniela Medina
2026-S33 | viernes | Daniela Medina
2026-S33 | sábado | Daniela Medina
2026-S33 | domingo | Daniela Medina

## AJUSTES
AJUSTES DE DURACIÓN (tblAjustes) — por id_operacion. Se re-aplican solos tras cada re-importación, sin importar el orden de las filas. Ante duplicados gana la primera fila. Azul = editable.
id_operacion | horas_ajustadas | motivo | fecha_ajuste | descripcion | estado_ajuste | desviacion_h
OT-0000130010 | 12 | Alcance real mayor al estándar del ERP | 2026-07-27
OT-0000590010 | 4 | Alcance menor: tarea parcial | 2026-07-27
OT-0000130010 | 14 | Duplicado (demo): se ignora, gana la primera fila | 2026-07-27
OT-0009990010 | 6 | Huérfano (demo): la orden no existe en ORDENES | 2026-07-27

## PLAN_VACACIONES
PLAN_VACACIONES (tblVacaciones) — periodos de vacaciones/permiso. Azul = editable. El técnico de VAC sale de la rotación esas semanas (turno "VAC", 0 h) dejando su posición VACÍA; cubrir el hueco es acción manual (turno_manual).
tecnico | fecha_inicio | fecha_fin | motivo
Ana Sánchez | 2026-07-27 | 2026-08-23 | Vacaciones anuales
Ana Sánchez | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Permiso

## 2_IMPORTAR_EJECUCION
✔ ZONA DE PEGADO REAL — aquí SÍ se pegan datos: estados y costos (tblEjecucion)
Pegue aquí los estados y costos reales del ERP, con estas cabeceras exactas, desde la primera fila vacía.
(Las ÓRDENES no se pegan aquí ni en la hoja de guía: van en ORDENES!A4.)
id_operacion se calcula solo. El catálogo CAT_ESTADOS_ERP traduce estado_sistema a Cerrada/Pendiente.
Las órdenes sin par en esta tabla quedan como "Pendiente" (REGLA-10).
orden | operacion | estado_sistema | prioridad | estado_instalacion | precio | costo_real | costo_plan_total | estado_usuario | id_operacion
OT-000001 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000002 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000003 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000004 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000005 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000006 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000007 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000008 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000009 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000010 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000011 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000012 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000013 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000014 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000015 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000016 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000017 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000018 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000019 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000020 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000021 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000022 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000023 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000024 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000025 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 112 | 280 | 280 | CERRADA
OT-000027 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000029 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000031 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000033 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000035 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000037 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000039 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000041 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000043 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000045 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000047 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000049 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000050 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000051 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000052 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000053 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000054 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000055 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000056 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 20 | 50 | 50 | CERRADA
OT-000057 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000058 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000059 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000060 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000061 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000062 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000063 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000064 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000065 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000066 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 70 | 0 | 175 | EN EJECUCION
OT-000067 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000068 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 160 | 0 | 400 | EN EJECUCION
OT-000069 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000071 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000073 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000075 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000077 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000079 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000081 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000083 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000085 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000086 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000087 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000088 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000089 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000090 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000091 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000092 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000093 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000094 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000095 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 110 | 275 | 275 | CERRADA
OT-000096 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 160 | 0 | 400 | EN EJECUCION
OT-000097 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000099 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000101 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 112 | 0 | 280 | LIBERADA
OT-000103 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000105 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000107 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000108 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000109 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000001 | 0020 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 20 | 50 | 50 | CERRADA
OT-000041 | 0020 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 20 | 0 | 50 | LIBERADA
OT-000117 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000118 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000119 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000120 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 40 | 0 | 100 | ABIERTA
OT-000121 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000122 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000123 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000124 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 60 | 0 | 150 | ABIERTA
OT-000125 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000126 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000127 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000128 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 40 | 0 | 100 | ABIERTA
OT-000129 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000130 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000131 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000132 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000133 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000134 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 40 | 0 | 100 | ABIERTA
OT-000135 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000136 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000137 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000138 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000139 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000140 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 40 | 0 | 100 | ABIERTA
OT-000141 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000142 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000143 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000144 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 40 | 0 | 100 | ABIERTA
OT-000145 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000146 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 96 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000147 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000148 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 260 | 160 | 160 | CERRADA
OT-000149 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000150 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 128 | 320 | 320 | CERRADA
OT-000151 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000152 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 96 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000153 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000154 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 64 | 160 | 160 | CERRADA
OT-000155 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 250 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000156 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 128 | 320 | 320 | CERRADA
OT-000157 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000158 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 96 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000159 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000900 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000903 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION
OT-000904 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION
OT-000905 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000906 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000907 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000908 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000909 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000179 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000180 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000181 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000182 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000183 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000184 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000185 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000186 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000187 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000188 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000189 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000190 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000191 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000192 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000193 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000194 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000195 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000196 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000197 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000198 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000199 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000200 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000990 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000991 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000992 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA

## TECNICOS
TECNICOS (tblTecnicos) — catálogo editable de personal propio. 6.3: rotativo (sí/no) y orden_rotacion (1..N por especialidad×área entre rotativos) alimentan la rotación. 6.6: supervisor fijo del técnico.
id | nombre | especialidad | area | supervisor | rotativo | orden_rotacion | activo | nº activo | técnicos activos (lista_tecnicos) — no editar
80205524 | Carlos Pérez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 1 | sí
80205525 | María Gómez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 2 | sí
80205526 | Luis Rodríguez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 3 | sí
80205527 | Miguel Martínez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 4 | sí
80205528 | Ana Sánchez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 5 | sí
80205529 | David Torres | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 6 | sí
80205530 | Francisco Ramírez | MEC | PRODUCCION | Supervisor Mecánico | sí | 7 | sí
80205531 | Jorge Díaz | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 1 | sí
80205532 | Roberto Castro | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 2 | sí
80205533 | Laura Morales | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 3 | sí
80205534 | Ricardo Ortiz | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 4 | sí
80205535 | Eduardo Silva | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 5 | sí
80205536 | Gabriela Rojas | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 6 | sí
80205537 | Fernando Mendoza | ELE | PRODUCCION | Supervisor Eléctrico | sí | 7 | sí
80205538 | Alberto Vargas | AUT | PRODUCCION | Jefe de Automatización | no |  | sí
80205539 | Daniela Medina | AUT | PRODUCCION | Jefe de Automatización | no |  | sí

## CALENDARIO
CALENDARIO LABORAL — un día no hábil no aporta capacidad ni penaliza los indicadores. es_habil resuelve por especificidad: excepción fecha+área+sub-área → fecha+área → fecha → patrón semanal.
Parte A — patrón semanal (marcar una sola vez, aplica todo el año) | [6 empty] | Parte C — grid del calendario (nivel planta) — no editar
dia | habil | [5 empty] | fecha | habil_planta
lunes | sí | [5 empty] | 2026-01-01
martes | sí | [5 empty] | 2026-01-02
miércoles | sí | [5 empty] | 2026-01-03
jueves | sí | [5 empty] | 2026-01-04
viernes | sí | [5 empty] | 2026-01-05
sábado | sí | [5 empty] | 2026-01-06
domingo | no | [5 empty] | 2026-01-07
2026-01-08
Parte B — excepciones que rompen el patrón (feriados, paros, días especiales). área vacía = toda la planta; sub-área vacía = toda el área. | [6 empty] | 2026-01-09
fecha | tipo | habil | area | sub_area | motivo | clave | 2026-01-10
2026-01-01 | feriado | no |  |  | Año Nuevo |  | 2026-01-11
2026-01-06 | feriado | no |  |  | Día de Reyes |  | 2026-01-12
2026-04-03 | feriado | no |  |  | Viernes Santo |  | 2026-01-13
2026-05-01 | feriado | no |  |  | Día del Trabajo |  | 2026-01-14
2026-05-25 | feriado | no |  |  | Feriado nacional |  | 2026-01-15
2026-06-29 | feriado | no |  |  | San Pedro y San Pablo |  | 2026-01-16
2026-08-15 | feriado | no |  |  | Asunción |  | 2026-01-17
2026-10-12 | feriado | no |  |  | Día de la Raza |  | 2026-01-18
2026-11-01 | feriado | no |  |  | Todos los Santos |  | 2026-01-19
2026-11-21 | feriado | no |  |  | Feriado regional |  | 2026-01-20
2026-12-08 | feriado | no |  |  | Inmaculada Concepción |  | 2026-01-21
2026-12-25 | feriado | no |  |  | Navidad |  | 2026-01-22
2026-08-05 | feriado | no |  |  | Feriado de planta (demo capacidad) |  | 2026-01-23
2026-08-09 | día especial laborable | sí | SERVICIOS |  | Turno especial de mantenimiento (solo SERVICIOS) |  | 2026-01-24
2026-07-30 | paro | no | SERVICIOS | Vapor | Paro planta de vapor |  | 2026-01-25
2026-09-15 | feriado | no | ZONA-X |  | Área inexistente (demo validación) |  | 2026-01-26
2026-09-16 | paro | no | SERVICIOS | Nitrógeno | Sub-área inexistente (demo) |  | 2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
2027-06-05
2027-06-06
2027-06-07
2027-06-08
2027-06-09
2027-06-10
2027-06-11
2027-06-12
2027-06-13
2027-06-14
2027-06-15
2027-06-16
2027-06-17
2027-06-18
2027-06-19
2027-06-20
2027-06-21
2027-06-22
2027-06-23
2027-06-24
2027-06-25
2027-06-26
2027-06-27
2027-06-28
2027-06-29
2027-06-30
2027-07-01
2027-07-02
2027-07-03
2027-07-04
2027-07-05
2027-07-06
2027-07-07
2027-07-08
2027-07-09
2027-07-10
2027-07-11
2027-07-12
2027-07-13
2027-07-14
2027-07-15
2027-07-16
2027-07-17
2027-07-18
2027-07-19
2027-07-20
2027-07-21
2027-07-22
2027-07-23
2027-07-24
2027-07-25
2027-07-26
2027-07-27
2027-07-28
2027-07-29
2027-07-30
2027-07-31
2027-08-01
2027-08-02
2027-08-03
2027-08-04
2027-08-05
2027-08-06
2027-08-07
2027-08-08
2027-08-09
2027-08-10
2027-08-11
2027-08-12
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-08-17
2027-08-18
2027-08-19
2027-08-20
2027-08-21
2027-08-22
2027-08-23
2027-08-24
2027-08-25
2027-08-26
2027-08-27
2027-08-28
2027-08-29
2027-08-30
2027-08-31
2027-09-01
2027-09-02
2027-09-03
2027-09-04
2027-09-05
2027-09-06
2027-09-07
2027-09-08
2027-09-09
2027-09-10
2027-09-11
2027-09-12
2027-09-13
2027-09-14
2027-09-15
2027-09-16
2027-09-17
2027-09-18
2027-09-19
2027-09-20
2027-09-21
2027-09-22
2027-09-23
2027-09-24
2027-09-25
2027-09-26
2027-09-27
2027-09-28
2027-09-29
2027-09-30
2027-10-01
2027-10-02
2027-10-03
2027-10-04
2027-10-05
2027-10-06
2027-10-07
2027-10-08
2027-10-09
2027-10-10
2027-10-11
2027-10-12
2027-10-13
2027-10-14
2027-10-15
2027-10-16
2027-10-17
2027-10-18
2027-10-19
2027-10-20
2027-10-21
2027-10-22
2027-10-23
2027-10-24
2027-10-25
2027-10-26
2027-10-27
2027-10-28
2027-10-29
2027-10-30
2027-10-31
2027-11-01
2027-11-02
2027-11-03
2027-11-04
2027-11-05
2027-11-06
2027-11-07
2027-11-08
2027-11-09
2027-11-10
2027-11-11
2027-11-12
2027-11-13
2027-11-14
2027-11-15
2027-11-16
2027-11-17
2027-11-18
2027-11-19
2027-11-20
2027-11-21
2027-11-22
2027-11-23
2027-11-24
2027-11-25
2027-11-26
2027-11-27
2027-11-28
2027-11-29
2027-11-30
2027-12-01
2027-12-02
2027-12-03
2027-12-04
2027-12-05
2027-12-06
2027-12-07
2027-12-08
2027-12-09
2027-12-10
2027-12-11
2027-12-12
2027-12-13
2027-12-14
2027-12-15
2027-12-16
2027-12-17
2027-12-18
2027-12-19
2027-12-20
2027-12-21
2027-12-22
2027-12-23
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-08
2028-01-09
2028-01-10
2028-01-11
2028-01-12
2028-01-13
2028-01-14
2028-01-15
2028-01-16
2028-01-17
2028-01-18
2028-01-19
2028-01-20
2028-01-21
2028-01-22
2028-01-23
2028-01-24
2028-01-25
2028-01-26
2028-01-27
2028-01-28
2028-01-29
2028-01-30

## VALIDACION
VALIDACIÓN DE IMPORTACIÓN (REGLA-10) — reporta, nunca bloquea
chequeo | resultado | detalle
Órdenes duplicadas por id_operacion |  | Filas de ORDENES cuyo id_operacion aparece más de una vez.
Órdenes sin fecha de inicio |  | Sin fecha no hay semana, backlog ni plan.
Órdenes sin horas estimadas |  | No cargan el perfil de HH (REGLA-6).
Centros de costo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_CENTROS_COSTO.
Puestos de trabajo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_PUESTOS.
Actividades fuera de catálogo |  | Revisar CAT_ACTIVIDADES.
Tipos de OT fuera de catálogo (sin_clasificar) |  | REGLA-1 las marca sin_clasificar; agregar el código a CAT_TIPOS_OT.
Registros de EJECUCION sin par en ORDENES |  | Estados/costos que no encuentran su orden.
Órdenes sin par en EJECUCION |  | Quedan como "Pendiente" (comportamiento esperado).
Órdenes con ajuste manual de horas (tblAjustes) |  | Órdenes cuyo id_operacion tiene ajuste en la hoja AJUSTES.
Desviación total de horas (ajustadas − estándar ERP) |  | Suma de desviacion_h de AJUSTES (solo filas aplicadas).
Ajustes huérfanos (id_operacion no existe en ORDENES) |  | Típicamente órdenes ya cerradas o purgadas; el ajuste no se aplica.
id_operacion duplicados dentro de tblAjustes |  | Se aplica la primera fila; las demás se ignoran (ver estado_ajuste).
Órdenes programadas en día NO laborable |  | Posible error de programación; o una excepción laborable que falta cargar.
Excepciones con área fuera de catálogo |  | Revisar la columna area de CALENDARIO contra CAT_CENTROS_COSTO.
Excepciones con sub-área fuera de catálogo |  | Revisar la columna sub_area de CALENDARIO contra CAT_CENTROS_COSTO.
La validación no bloquea: todo se importa y aquí se reporta (REGLA-10).

## PARAMETROS
PARÁMETROS DEL MOTOR (Tabla 10)
parametro | valor | descripcion | listas auxiliares |  |  | listas de validación (rangos con nombre) — no editar salvo para añadir valores
nombre_empresa | Empresa Ejemplo S.A. | Editable. Solo informativo, no participa en cálculos. |  | no disponible: | días (1 = lunes): | filtro turno | filtro área | áreas (CAT_CENTROS_COSTO) | filtro coordinador | filtro sub-área | sub-áreas (CAT_SUBAREAS) | filtro especialidad | especialidad propia (CAT_PUESTOS) | centros de costo | puestos de trabajo | actividades | tipos de OT | supervisores | motivos de ausencia
nombre_planta | Planta Ejemplo | Editable. Solo informativo. |  | VAC | lunes |  | (todos) | PRODUCCION | (todos) | (todos) | PRODUCCION | (todos) | MEC
moneda | USD | Moneda de los costos. |  | X | martes |  | PRODUCCION | EMPAQUE | Coordinador A | PRODUCCION | EMPAQUE | MEC | ELE
horas_jornada | 8 | Horas de trabajo por técnico y día (REGLA-5). |  |  | miércoles |  | EMPAQUE | SERVICIOS | Coordinador B | EMPAQUE | Vapor | ELE | AUT
factor_productividad | 0.87 | Fracción productiva de la jornada (REGLA-6). |  |  | jueves |  | SERVICIOS |  | Coordinador C | Vapor | Refrigeración | AUT
turnos | B,T1,T2,T3 | Códigos de turno válidos. La definición manda en CAT_TURNOS. |  |  | viernes |  |  |  |  | Refrigeración | CO2 | TERCERO
codigos_no_disponible | VAC,X | Códigos que anulan la disponibilidad (REGLA-5). |  |  | sábado |  |  |  |  | CO2 | Aire comprimido
dias_backlog_max | 30 | Días hacia atrás que siguen siendo plan (REGLAS 3 y 4). |  |  | domingo |  |  |  |  | Aire comprimido
dias_backlog_min | -92 | Días hacia adelante (negativo) que entran al plan (REGLA-4).
meta_adherencia | 0.95 | Meta de adherencia semanal (REGLA-7).
meta_ratio_prev_corr | 0.8 | Meta: fracción preventiva mínima de las HH (REGLA-9).
primer_dia_semana | lunes | Inicio de semana. La semana ISO (REGLA-2) empieza en lunes.
ruta_base_checklists | C:\MANTPLAN\checklists\ | Base para los hipervínculos de la columna link_checklist.
top_tareas | 5 | Nº de tareas relevantes que lista el correo de EXPORTAR.
dias_laborables_base | 6 | Días laborables base por semana (lunes a sábado). Base de REGLA-5 / 48 h.
base_semanal_horas |  | Base obligatoria por técnico y semana = horas_jornada × dias_laborables_base.
semana_referencia | 2026-07-20 | FECHA (lunes) de la semana de referencia de la rotación de turnos (6.3).
tolerancia_horas_bono | 0 | Horas de tolerancia para 'cumple' del seguimiento mensual (6.5). No toca capacidad.
anio_presupuesto | 2026 | Año del presupuesto OPEX de la hoja PRESUPUESTO (por defecto, el año del ancla).
tolerancia_desviacion_presupuesto | 0.1 | Desviación relativa tolerada antes de marcar sobre/bajo presupuesto (semáforo).
fecha_datos | 2026-07-27 | FECHA de los datos del libro. El DASHBOARD corta con ella (mes en curso: hasta el día anterior).
meta_pct_predictivo | 60 | Meta de mix (% de HH): predictivo. Convención, NO norma.
meta_pct_preventivo | 25 | Meta de mix (% de HH): preventivo. Convención, NO norma.
meta_pct_correctivo_programado | 10 | Meta de mix (% de HH): correctivo programado. Convención, NO norma.
meta_pct_emergencia | 5 | Meta de mix (% de HH): emergencia. Convención, NO norma.
cuadre_metas_mix |  | Cuadre de las metas de mix. Derivado: avisa si los cuatro porcentajes no suman 100.

## CAT_CENTROS_COSTO (hidden)
Catálogo de centros de costo — se carga por empresa — editable
codigo | descripcion | planta | area | sub_area | linea | coordinador
CC-110 | Línea de producción 1 | PLANTA-1 | PRODUCCION |  | L1 | Coordinador A
CC-120 | Línea de producción 2 | PLANTA-1 | PRODUCCION |  | L2 | Coordinador A
CC-210 | Línea de empaque 3 | PLANTA-1 | EMPAQUE |  | L3 | Coordinador B
CC-220 | Línea de empaque 4 | PLANTA-1 | EMPAQUE |  | L4 | Coordinador B
CC-310 | Generación de vapor | PLANTA-1 | SERVICIOS | Vapor | SG | Coordinador C
CC-311 | Distribución de vapor | PLANTA-1 | SERVICIOS | Vapor | SG | Coordinador C
CC-320 | Torres de enfriamiento | PLANTA-1 | SERVICIOS | Refrigeración | TC | Coordinador C
CC-321 | Chillers | PLANTA-1 | SERVICIOS | Refrigeración | TC | Coordinador C
CC-330 | Planta de CO2 | PLANTA-1 | SERVICIOS | CO2 | CO | Coordinador C
CC-340 | Aire comprimido | PLANTA-1 | SERVICIOS | Aire comprimido | AC | Coordinador C

## CAT_PUESTOS (hidden)
Catálogo de puestos de trabajo → especialidad. es_especialidad_propia marca quién puede ser técnico propio (rotación y capacidad) — editable
codigo | especialidad | descripcion | es_especialidad_propia
PU-MEC | MEC | Puesto mecánico | sí
PU-ELE | ELE | Puesto eléctrico | sí
PU-AUT | AUT | Puesto automatización | sí
PU-OP | OP | Puesto operaciones | no
PU-TER | TERCERO | Contratista externo | no

## CAT_ACTIVIDADES (hidden)
Catálogo de actividades. `rubro` es la etiqueta transversal del trabajo (calibración / lubricación) y puede quedar VACÍA: eso es lo normal — editable
codigo | descripcion | tipo | categoria_presupuesto | clasificacion | rubro
ACT-01 | Inspección de rutina | preventivo | Repuestos mandatorios | fijo
ACT-02 | Lubricación programada | preventivo | Repuestos mandatorios | fijo | lubricacion
ACT-03 | Reparación de falla | correctivo | Correctivos - materiales | variable
ACT-04 | Análisis predictivo | predictivo | Servicios contratados | fijo
ACT-05 | Certificación legal | legal | Servicios contratados | fijo | calibracion
ACT-06 | Overhaul mayor | correctivo | Overhauls programados | fijo
ACT-07 | Servicio externo no contratado | correctivo | Servicios requeridos | variable
ACT-08 | Refacción / mejora menor | correctivo | Refacciones nuevas | variable

## CAT_TIPOS_OT (hidden)
Traducción de tipos de OT del ERP → preventiva/correctiva (REGLA-1) y → clase de mantenimiento (mix del DASHBOARD). Un tipo sin clase cae en SIN CLASIFICAR — editable
codigo | descripcion | clasificacion | clase_mantenimiento
TIPO-P1 | Orden preventiva programada | preventiva | preventivo
TIPO-P2 | Orden predictiva (análisis de condición) | preventiva | predictivo
TIPO-P3 | Orden de calibración / verificación legal | preventiva | preventivo
TIPO-C1 | Orden correctiva planificada | correctiva | correctivo_programado
TIPO-C2 | Orden correctiva de emergencia | correctiva | emergencia

## CAT_ESTADOS_ERP (hidden)
Traducción de estados del ERP → Cerrada/Pendiente — editable
estado_sistema | estado_normalizado
CERR | Cerrada
LIB | Pendiente
EJEC | Pendiente
ABIE | Pendiente

## CAT_TURNOS (hidden)
Turnos con su franja horaria (metadato; la capacidad no se deriva de ella) — editable |  |  |  |  | lista de validación (turnos + no disponible) — no editar
turno | nombre | hora_inicio | hora_fin | tipo
B | Banco | 07:00 | 16:00 | banco
T1 | Turno 1 | 06:00 | 15:00 | rotativo
T2 | Turno 2 | 15:00 | 22:00 | rotativo
T3 | Turno 3 | 22:00 | 06:00 | rotativo

## CAT_SUPERVISORES (hidden)
Supervisores por especialidad — TECNICOS.supervisor sale de aquí — editable
codigo | nombre | especialidad
SUP-MEC | Supervisor Mecánico | MEC
SUP-ELE | Supervisor Eléctrico | ELE
SUP-AUT | Jefe de Automatización | AUT

## CAT_MOTIVOS_AUSENCIA (hidden)
Motivos de ausencia — PLAN_VACACIONES.motivo sale de aquí — editable
motivo
Vacaciones anuales
Día libre pagado
Permiso

## INICIO (hidden)
MantPlan — Planificador semanal de mantenimiento
Versión 3.4.0 · generado 2026-07-27 · datos 100 % sintéticos de ejemplo
PRINCIPIO RECTOR — separación entre lógica y datos:
· MOTOR: las 10 reglas de negocio viven en las fórmulas de este libro y nunca cambian.
· CATÁLOGOS: centros de costo, puestos, actividades, tipos de OT y estados se cargan por empresa.
· PARÁMETROS: jornada, productividad, ventanas de backlog y metas se ajustan en PARAMETROS.
· No hay macros, ni enlaces externos, ni códigos de empresa dentro de ninguna fórmula.
FLUJO DE USO EN 5 PASOS:
1. Ajuste PARAMETROS y cargue los catálogos de su empresa (hojas CAT_*).
2. Pegue la exportación de órdenes (12 columnas, en este orden) directamente en ORDENES!A4:
un solo bloque contiguo A:L. Hay 1.200 filas provisionadas con las fórmulas ya escritas.
3. Pegue la segunda exportación (estados y costos) en 2_IMPORTAR_EJECUCION.
4. Complete TECNICOS (incl. rotativo y orden_rotacion) y fije semana_referencia en
PARAMETROS: el turno de ASIGNACIONES se DERIVA solo de la rotación. Para una
excepción puntual escriba en turno_manual. Asigne técnicos en ORDENES. Los ajustes
de duración van en AJUSTES por id_operacion: se re-aplican solos tras re-importar.
5. Revise VALIDACION y trabaje con PERFIL_HH, PLAN_SEMANAL, ADHERENCIA, COSTOS y BACKLOG.
CONVENCIONES:
· Celdas de texto azul = editables por el usuario. El resto se calcula solo.
· El libro recalcula automáticamente al abrir (sin macros).
· Las fórmulas usan XLOOKUP (Excel 2021/365). Para Excel 2016 vea la hoja _COMPATIBILIDAD.
· Los filtros se hacen con los autofiltros de cada tabla y con los selectores de PLAN_SEMANAL.
· ORDENES: HHA/HHD agregan las horas del técnico en ese día; HHD negativo (rojo) = sobreasignado.
· PLAN_SEMANAL: el gráfico de carga por técnico responde a los mismos selectores que la grilla.

## GUIA_IMPORTAR_ORDENES (hidden)
⚠ ESTA HOJA NO RECIBE DATOS — es solo una guía de formato.
Las órdenes se pegan en ORDENES!A4 (columnas A:L, en un solo bloque).
Ordene la exportación de su ERP con las 12 columnas de abajo, en ESE orden, y péguela
EN UN SOLO PASO en ORDENES!A4 (o desde la primera fila libre). Nada más que hacer: las
columnas calculadas ya están escritas en las 1.200 filas provisionadas de la tabla.
«operacion» es opcional: si su ERP no maneja operaciones, déjela vacía y se asume "0010".
Los ajustes de duración NO van aquí: se registran en AJUSTES por id_operacion y se
re-aplican solos tras re-importar, aunque cambie el orden de las filas.
REGLA-10 (hoja VALIDACION) reporta problemas pero nunca bloquea la importación.
Layout esperado (vertical: una fila por columna a pegar)
col. | nombre de la columna | EJEMPLO (no pegar) | EJEMPLO (no pegar)
A | orden | OT-000001 | OT-000002
B | operacion | 0010 | 0010
C | descripcion_general | Lubricación programada — EQ-102 | Análisis predictivo — EQ-108
D | descripcion_operacion | Lubricación programada en EQ-102 | Análisis predictivo en EQ-108
E | equipo | EQ-102 | EQ-108
F | centro_costo | CC-110 | CC-210
G | puesto_trabajo | PU-MEC | PU-MEC
H | cod_actividad | ACT-02 | ACT-04
I | tipo_ot | TIPO-P1 | TIPO-P2
J | fecha_inicio | 2026-07-20 | 2026-07-21
K | horas_estimadas | 10 | 8
L | costo_plan | 250 | 200

## _COMPATIBILIDAD (hidden)
_COMPATIBILIDAD — equivalentes INDEX/MATCH para Excel 2016 o anterior
Las columnas calculadas de ORDENES usan XLOOKUP (Excel 2021/365). Si su Excel no lo tiene, reemplace cada fórmula por su equivalente de la columna C. El ejemplo vivo de la columna D calcula la primera fila de ORDENES con INDEX/MATCH.
campo | fórmula con XLOOKUP (como en tblOrdenes) | equivalente INDEX/MATCH | ejemplo vivo (fila 1 de ORDENES)
estado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[estado_sistema],""),tblEstados[estado_sistema],tblEstados[estado_normalizado],"Pendiente")) | IFERROR(INDEX('CAT_ESTADOS_ERP'!$B$4:$B$7,MATCH(IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$C$9:$C$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),""),'CAT_ESTADOS_ERP'!$A$4:$A$7,0)),"Pendiente")
clasificacion | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]],tblTiposOT[codigo],tblTiposOT[clasificacion],"sin_clasificar")) | IFERROR(INDEX('CAT_TIPOS_OT'!$C$4:$C$8,MATCH('ORDENES'!$I$4,'CAT_TIPOS_OT'!$A$4:$A$8,0)),"sin_clasificar")
linea | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[linea],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$F$4:$F$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),"(sin catálogo)")
area | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[area],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$D$4:$D$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),"(sin catálogo)")
sub_area | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",IF((XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[sub_area],""))<>"",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[sub_area],""),tblOrdenes[[#This Row],[area]])) | IF('ORDENES'!$F$4="","",IF((IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$E$4:$E$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),""))<>"",IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$E$4:$E$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),""),IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$D$4:$D$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),"(sin catálogo)")))
coordinador | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[coordinador],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_CENTROS_COSTO'!$G$4:$G$13,MATCH('ORDENES'!$F$4,'CAT_CENTROS_COSTO'!$A$4:$A$13,0)),"(sin catálogo)")
especialidad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]],tblPuestos[codigo],tblPuestos[especialidad],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_PUESTOS'!$B$4:$B$8,MATCH('ORDENES'!$G$4,'CAT_PUESTOS'!$A$4:$A$8,0)),"(sin catálogo)")
actividad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]],tblActividades[codigo],tblActividades[descripcion],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX('CAT_ACTIVIDADES'!$B$4:$B$11,MATCH('ORDENES'!$H$4,'CAT_ACTIVIDADES'!$A$4:$A$11,0)),"(sin catálogo)")
es_habil | IF(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]="","",XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[area]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[sub_area]],tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[area]]&"¦",tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],XLOOKUP(TEXT(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],"yyyy-mm-dd")&"¦¦",tblExcepciones[clave],tblExcepciones[habil],INDEX(patronHabil,WEEKDAY(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],2)))))) | IF('ORDENES'!$J$4="","",IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦"&'ORDENES'!$Y$4&"¦"&'ORDENES'!$Z$4,'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦"&'ORDENES'!$Y$4&"¦",'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),IFERROR(INDEX('CALENDARIO'!$C$15:$C$214,MATCH(TEXT('ORDENES'!$J$4,"yyyy-mm-dd")&"¦¦",'CALENDARIO'!$G$15:$G$214,0)),INDEX(patronHabil,WEEKDAY('ORDENES'!$J$4,2))))))
horas_efectivas | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblAjustes[id_operacion],tblAjustes[horas_ajustadas],IF(tblOrdenes[[#This Row],[horas_estimadas]]="","",tblOrdenes[[#This Row],[horas_estimadas]]))) | IFERROR(INDEX('AJUSTES'!$B$4:$B$303,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'AJUSTES'!$A$4:$A$303,0)),IF('ORDENES'!$K$4="","",'ORDENES'!$K$4))
turno_asignado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]]="","",IF((XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[dia_semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]],tblAsignaciones[clave],tblAsignaciones[turno],""))=0,"",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[dia_semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]],tblAsignaciones[clave],tblAsignaciones[turno],""))) | IF('ORDENES'!$AH$4="","",IFERROR(INDEX('ASIGNACIONES'!$J$4:$J$451,MATCH('ORDENES'!$O$4&"¦"&'ORDENES'!$S$4&"¦"&'ORDENES'!$AH$4,'ASIGNACIONES'!$N$4:$N$451,0)),""))
costo_servicio | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[precio],0)) | IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$F$9:$F$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),0)
costo_materiales | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",MAX(0,XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[costo_plan_total],0)-tblOrdenes[[#This Row],[costo_servicio]])) | MAX(0,IFERROR(INDEX('2_IMPORTAR_EJECUCION'!$H$9:$H$1208,MATCH('ORDENES'!$AU$4,'2_IMPORTAR_EJECUCION'!$J$9:$J$1208,0)),0)-'ORDENES'!$AL$4)