## INICIO
MantPlan — Planificador semanal de mantenimiento
Versión 2.0.0 · generado 2026-07-20 · datos 100 % sintéticos de ejemplo
PRINCIPIO RECTOR — separación entre lógica y datos:
· MOTOR: las 10 reglas de negocio viven en las fórmulas de este libro y nunca cambian.
· CATÁLOGOS: centros de costo, puestos, actividades, tipos de OT y estados se cargan por empresa.
· PARÁMETROS: jornada, productividad, ventanas de backlog y metas se ajustan en PARAMETROS.
· No hay macros, ni enlaces externos, ni códigos de empresa dentro de ninguna fórmula.
FLUJO DE USO EN 5 PASOS:
1. Ajuste PARAMETROS y cargue los catálogos de su empresa (hojas CAT_*).
2. Pegue la exportación de órdenes (12 columnas, en este orden) directamente en ORDENES!A4:
un solo bloque contiguo A:L. Hay 1.200 filas provisionadas con las fórmulas ya escritas.
3. Pegue la segunda exportación (estados y costos) en 2_IMPORTAR_EJECUCION.
4. Complete TECNICOS y los turnos de ASIGNACIONES; asigne técnicos en ORDENES.
5. Revise VALIDACION y trabaje con PERFIL_HH, PLAN_SEMANAL, ADHERENCIA, COSTOS y BACKLOG.
CONVENCIONES:
· Celdas de texto azul = editables por el usuario. El resto se calcula solo.
· El libro recalcula automáticamente al abrir (sin macros).
· Las fórmulas usan XLOOKUP (Excel 2021/365). Para Excel 2016 vea la hoja _COMPATIBILIDAD.
· Los filtros se hacen con los autofiltros de cada tabla y con los selectores de PLAN_SEMANAL.
· ORDENES: HHA/HHD agregan las horas del técnico en ese día; HHD negativo (rojo) = sobreasignado.
· PLAN_SEMANAL: el gráfico de carga por técnico responde a los mismos selectores que la grilla.

## PARAMETROS
PARÁMETROS DEL MOTOR (Tabla 10)
parametro | valor | descripcion | listas auxiliares
nombre_empresa | Empresa Ejemplo S.A. | Editable. Solo informativo, no participa en cálculos. | turnos y códigos de ausencia: | no disponible: | días (1 = lunes):
nombre_planta | Planta Ejemplo | Editable. Solo informativo. | B1 | VAC | lunes
moneda | USD | Moneda de los costos. | T1 | X | martes
horas_jornada | 7 | Horas de trabajo por técnico y día (REGLA-5). | T2 |  | miércoles
factor_productividad | 0.87 | Fracción productiva de la jornada (REGLA-6). | T3 |  | jueves
turnos | B1,T1,T2,T3 | Códigos de turno válidos (lista auxiliar a la derecha). | VAC |  | viernes
codigos_no_disponible | VAC,X | Códigos que anulan la disponibilidad (REGLA-5). | X |  | sábado
dias_backlog_max | 30 | Días hacia atrás que siguen siendo plan (REGLAS 3 y 4). |  |  | domingo
dias_backlog_min | -92 | Días hacia adelante (negativo) que entran al plan (REGLA-4).
meta_adherencia | 0.95 | Meta de adherencia semanal (REGLA-7).
meta_ratio_prev_corr | 0.8 | Meta: fracción preventiva mínima de las HH (REGLA-9).
primer_dia_semana | lunes | Inicio de semana. La semana ISO (REGLA-2) empieza en lunes.
ruta_base_checklists | C:\MANTPLAN\checklists\ | Base para los hipervínculos de la columna link_checklist.

## 1_IMPORTAR_ORDENES
ZONA DE PEGADO — exportación de órdenes del ERP
Ordene la exportación de su ERP con estas 12 cabeceras exactas (misma disposición que ORDENES!A:L)
y péguela EN UN SOLO PASO en ORDENES!A4 (o desde la primera fila libre). Nada más que hacer:
las columnas calculadas ya están escritas en las 1.200 filas provisionadas de la tabla.
operacion es opcional: si su ERP no maneja operaciones, déjela vacía y el sistema asume "0010".
horas_ajustadas (columna M de ORDENES) es del planificador y NO se pega: sobrevive a la re-importación.
orden | operacion | descripcion_general | descripcion_operacion | equipo | centro_costo | puesto_trabajo | cod_actividad | tipo_ot | fecha_inicio | horas_estimadas | costo_plan
OT-000001 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-13 | 10 | 250
OT-000002 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-14 | 8 | 200

## 2_IMPORTAR_EJECUCION
ZONA DE PEGADO — segunda exportación: estados y costos (tblEjecucion)
Pegue aquí los estados y costos reales del ERP, con estas cabeceras exactas, desde la primera fila vacía.
id_operacion se calcula solo. El catálogo CAT_ESTADOS_ERP traduce estado_sistema a Cerrada/Pendiente.
Las órdenes sin par en esta tabla quedan como "Pendiente" (REGLA-10).
orden | operacion | estado_sistema | prioridad | estado_instalacion | precio | costo_real | costo_plan_total | estado_usuario | id_operacion
OT-000001 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000002 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000003 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000004 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000005 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000006 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000007 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000008 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000009 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000010 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000011 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000012 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000013 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000014 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000015 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000016 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000017 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000018 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000019 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000020 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000021 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000022 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000023 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000024 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000025 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 112 | 280 | 280 | CERRADA
OT-000027 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000029 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000031 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000033 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000035 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000037 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000039 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000041 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000043 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000045 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000047 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000049 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000050 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000051 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000052 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000053 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000054 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000055 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000056 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 20 | 50 | 50 | CERRADA
OT-000057 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000058 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000059 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000060 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000061 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000062 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000063 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000064 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000065 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000066 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 70 | 0 | 175 | EN EJECUCION
OT-000067 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000068 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 160 | 0 | 400 | EN EJECUCION
OT-000069 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000071 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000073 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000075 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000077 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 160 | 0 | 400 | LIBERADA
OT-000079 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000081 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000083 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000085 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000086 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000087 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000088 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000089 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000090 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 160 | 400 | 400 | CERRADA
OT-000091 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000092 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 0 | 200 | EN EJECUCION
OT-000093 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000094 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000095 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 110 | 275 | 275 | CERRADA
OT-000096 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 160 | 0 | 400 | EN EJECUCION
OT-000097 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 0 | 250 | LIBERADA
OT-000099 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000101 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 112 | 0 | 280 | LIBERADA
OT-000103 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000105 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000107 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000108 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000109 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000110 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000111 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 128 | 320 | 320 | CERRADA
OT-000112 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000113 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000114 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000115 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 100 | 250 | 250 | CERRADA
OT-000116 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 20 | 0 | 50 | EN EJECUCION
OT-000117 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 144 | 360 | 360 | CERRADA
OT-000119 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000121 | 0010 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 112 | 0 | 280 | LIBERADA
OT-000123 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 80 | 0 | 200 | LIBERADA
OT-000125 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | LIBERADA
OT-000126 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 100 | 0 | 250 | EN EJECUCION
OT-000127 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000129 | 0010 | LIB | 3-BAJA | OPERATIVO | 20 | 0 | 50 | LIBERADA
OT-000001 | 0020 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 20 | 50 | 50 | CERRADA
OT-000041 | 0020 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 20 | 0 | 50 | LIBERADA
OT-000121 | 0020 | LIB | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | LIBERADA
OT-000134 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000135 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000136 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000137 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 40 | 0 | 100 | EN EJECUCION
OT-000138 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000139 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000140 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000141 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 60 | 0 | 150 | EN EJECUCION
OT-000142 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000143 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000144 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000145 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 0 | 100 | EN EJECUCION
OT-000146 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000147 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000148 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000149 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000150 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000151 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 0 | 100 | EN EJECUCION
OT-000152 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 96 | 0 | 240 | ABIERTA
OT-000153 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 128 | 0 | 320 | EN EJECUCION
OT-000154 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000155 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000156 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000157 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 40 | 0 | 100 | EN EJECUCION
OT-000158 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 64 | 0 | 160 | ABIERTA
OT-000159 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000160 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 128 | 0 | 320 | ABIERTA
OT-000161 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 40 | 0 | 100 | EN EJECUCION
OT-000162 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 200 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000163 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 96 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000164 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000165 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 160 | 160 | CERRADA
OT-000166 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000167 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 128 | 320 | 320 | CERRADA
OT-000168 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 40 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000169 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 340 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000170 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000171 | 0010 | CERR | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 160 | 160 | CERRADA
OT-000172 | 0010 | CERR | 1-ALTA | PARADO | 60 | 150 | 150 | CERRADA
OT-000173 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | OPERATIVO | 128 | 320 | 320 | CERRADA
OT-000174 | 0010 | CERR | 3-BAJA | PARADO | 40 | 100 | 100 | CERRADA
OT-000175 | 0010 | CERR | 1-ALTA | OPERATIVO | 96 | 240 | 240 | CERRADA
OT-000176 | 0010 | CERR | 2-MEDIA | PARADO | 80 | 200 | 200 | CERRADA
OT-000900 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 96 | 0 | 240 | EN EJECUCION
OT-000903 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION
OT-000904 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | PARADO | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCION
OT-000905 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000906 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | PARADO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000907 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000908 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | PARADO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000909 | 0010 | EJEC | 3-BAJA | OPERATIVO | 64 | 0 | 160 | EN EJECUCION
OT-000196 | 0010 | ABIE | 1-ALTA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000197 | 0010 | EJEC | 2-MEDIA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000198 | 0010 | ABIE | 3-BAJA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000199 | 0010 | EJEC | 1-ALTA | OPERATIVO | 32 | 0 | 80 | EN EJECUCION
OT-000200 | 0010 | ABIE | 2-MEDIA | PARADO | 32 | 0 | 80 | ABIERTA
OT-000990 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000991 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA
OT-000992 | 0010 | LIB | 2-MEDIA | OPERATIVO | 50 | 0 | 150 | LIBERADA

## ORDENES
ORDENES — tabla madre (tblOrdenes). Azul = editable; el resto se calcula solo.
orden | operacion | descripcion_general | descripcion_operacion | equipo | centro_costo | puesto_trabajo | cod_actividad | tipo_ot | fecha_inicio | horas_estimadas | costo_plan | horas_ajustadas | horas_efectivas | estado | semana | anio | mes | dia_semana | clasificacion | linea | area | coordinador | especialidad | actividad | backlog_dias | estado_backlog | en_plan | tecnico_asignado | turno_asignado | HHA | HHD | costo_servicio | costo_materiales | costo_total | permiso_requerido | bloqueo_energia | link_checklist | abrir_checklist | observaciones | id_operacion
OT-000001 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-13 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000002 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-14 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000003 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-15 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000004 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-16 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000005 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-17 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000006 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-13 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000007 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-14 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000008 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-15 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000009 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-16 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000010 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-17 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000011 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-13 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 03
OT-000012 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-14 | 10 | 400 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000013 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000014 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000015 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000016 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000017 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-21 | 8 | 200 | 12 | [15 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-04.pdf |  | Ajuste: 8 → 12 h por alcance real
OT-000018 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-22 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000019 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-23 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000020 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-24 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000021 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000022 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000023 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-22 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 03
OT-000024 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-23 | 8 | 320 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000025 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-24 | 7 | 280 | [16 empty] | Técnico 01
OT-000026 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-04.pdf |  | Demo: asignada a técnico de vacaciones (HHD = −HHA)
OT-000027 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000028 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000029 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000030 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000031 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-27 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000032 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-28 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000033 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-29 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000034 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000035 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-109 | Análisis predictivo en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-31 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000036 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-27 | 10 | 400 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000037 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-28 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 01
OT-000038 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-08-05 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000039 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-06 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000040 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000041 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000042 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000043 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-08-05 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 03 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000044 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 04 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000045 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-07 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 01 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000046 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-03 | 4 | 100 | [16 empty] | Técnico 02 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000047 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-04 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 03
OT-000048 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-05 | 4 | 160 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000049 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-16 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000050 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-17 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000051 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-13 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000052 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-14 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000053 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-104 | Análisis predictivo en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-15 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000054 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-16 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000055 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-17 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000056 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-13 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000057 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-14 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 07
OT-000058 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-15 | 5 | 200 | [16 empty] | Técnico 05
OT-000059 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-23 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000060 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-106 | Inspección de rutina en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 8 | 200 | [25 empty] | ACT-01.pdf
OT-000061 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 6 | 150 | 4 | [15 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf |  | Ajuste: 6 → 4 h por alcance real
OT-000062 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000063 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000064 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000065 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-101 | Análisis predictivo en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000066 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 7 | 175 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000067 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-21 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 05
OT-000068 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-22 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 06 | [6 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000069 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-105 | Inspección de rutina en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000070 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000071 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-102 | Análisis predictivo en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-27 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000072 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-106 | Inspección de rutina en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-28 | 10 | 250 | [25 empty] | ACT-01.pdf
OT-000073 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-29 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000074 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000075 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-31 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000076 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-27 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000077 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-28 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 06
OT-000078 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-05 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000079 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-08-06 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000080 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-08-07 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000081 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 07 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000082 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 05 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000083 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-104 | Análisis predictivo en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 06 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000084 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-06 | 10 | 400 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000085 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-17 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000086 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-13 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000087 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-103 | Inspección de rutina en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-14 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000088 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-15 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000089 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-16 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000090 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-17 | 10 | 400 | [16 empty] | Técnico 09
OT-000091 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000092 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000093 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000094 | 0010 | Lubricación programada — EQ-108 | Lubricación programada en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000095 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-101 | Análisis predictivo en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 11 | 275 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000096 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-07-20 | 10 | 400 | [23 empty] | PT-CALIENTE | LOTO
OT-000097 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000098 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000099 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-105 | Inspección de rutina en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000100 | 0010 | Lubricación programada — EQ-106 | Lubricación programada en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 11 | 275 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000101 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-27 | 7 | 280 | [16 empty] | Técnico 08
OT-000102 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-108 | Inspección de rutina en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000103 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000104 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 09 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000105 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-07 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 08 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000106 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-08-03 | 6 | 240 | [16 empty] | Técnico 09
OT-000107 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-109 | Análisis predictivo en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-14 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000108 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-15 | 8 | 200 | [25 empty] | ACT-01.pdf
OT-000109 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-OP | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-16 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 10 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000110 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-17 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000111 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-13 | 8 | 320 | [16 empty] | Técnico 12
OT-000112 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-OP | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-21 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 10 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000113 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-22 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000114 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-23 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 12 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000115 | 0010 | Lubricación programada — EQ-101 | Lubricación programada en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-OP | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-24 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 10 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000116 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-07-20 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000117 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-21 | 9 | 360 | [16 empty] | Técnico 12
OT-000118 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-OP | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-07-29 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 10 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000119 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-109 | Análisis predictivo en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-07-30 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000120 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-07-31 | 10 | 250 | [25 empty] | ACT-01.pdf
OT-000121 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-27 | 7 | 280 | [16 empty] | Técnico 10
OT-000122 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-08-04 | 10 | 250 | [16 empty] | Técnico 11 | [8 empty] | ACT-04.pdf
OT-000123 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-110 | Inspección de rutina en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-OP | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-05 | 8 | 200 | [16 empty] | Técnico 12 | [8 empty] | ACT-01.pdf
OT-000124 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-OP | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-06 | 6 | 150 | [16 empty] | Técnico 10 | [8 empty] | ACT-02.pdf
OT-000125 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-08-07 | 6 | 240 | [16 empty] | Técnico 11
OT-000126 | 0010 | Certificación legal — EQ-110 | Certificación legal en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P2 | 2026-07-20 | 10 | 250
OT-000127 | 0010 | Certificación legal — EQ-111 | Certificación legal en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P2 | 2026-07-21 | 6 | 150
OT-000128 | 0010 | Certificación legal — EQ-112 | Certificación legal en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P2 | 2026-07-27 | 10 | 250
OT-000129 | 0010 | Certificación legal — EQ-110 | Certificación legal en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-TER | ACT-05 | TIPO-P2 | 2026-07-28 | 2 | 50
OT-000001 | 0020 | Lubricación programada — EQ-102 | Segunda operación — EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-07-13 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 01
OT-000041 | 0020 | Análisis predictivo — EQ-107 | Segunda operación — EQ-107 | EQ-107 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 01
OT-000081 | 0020 | Inspección de rutina — EQ-102 | Segunda operación — EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-03 | 2 | 50 | [16 empty] | Técnico 07
OT-000121 | 0020 | Reparación de falla — EQ-102 | Segunda operación — EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-07-27 | 2 | 80 | [16 empty] | Técnico 10
OT-000134 | 0010 | Reparación de falla — EQ-105 | Reparación de falla en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-05 | 4 | 160
OT-000135 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-05 | 6 | 240
OT-000136 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-05 | 8 | 320
OT-000137 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-107 | Análisis predictivo en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-06-05 | 4 | 100
OT-000138 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-05 | 6 | 240
OT-000139 | 0010 | Reparación de falla — EQ-111 | Reparación de falla en EQ-111 | EQ-111 | CC-320 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-05 | 8 | 320
OT-000140 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-05 | 4 | 160
OT-000141 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-102 | Inspección de rutina en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-OP | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-06-05 | 6 | 150
OT-000142 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-06 | 4 | 160
OT-000143 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-06 | 6 | 240
OT-000144 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-06 | 8 | 320
OT-000145 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-05-06 | 4 | 100
OT-000146 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-320 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-06 | 6 | 240
OT-000147 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-06 | 8 | 320
OT-000148 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-11 | 4 | 160
OT-000149 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-11 | 6 | 240
OT-000150 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-11 | 8 | 320
OT-000151 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-320 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-04-11 | 4 | 100
OT-000152 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-04-11 | 6 | 240
OT-000153 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-11 | 8 | 320
OT-000154 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-03-22 | 4 | 160
OT-000155 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-03-22 | 6 | 240
OT-000156 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-03-22 | 8 | 320
OT-000157 | 0010 | Lubricación programada — EQ-103 | Lubricación programada en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-03-22 | 4 | 100
OT-000158 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-310 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-02-20 | 4 | 160
OT-000159 | 0010 | Reparación de falla — EQ-110 | Reparación de falla en EQ-110 | EQ-110 | CC-320 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-02-20 | 6 | 240
OT-000160 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-02-20 | 8 | 320
OT-000161 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-102 | Análisis predictivo en EQ-102 | EQ-102 | CC-120 | PU-OP | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-02-20 | 4 | 100
OT-000162 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-103 | Inspección de rutina en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-06-10 | 4 | 100
OT-000163 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-03 | 6 | 240
OT-000164 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-05-27 | 8 | 200
OT-000165 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-20 | 4 | 160
OT-000166 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-05-13 | 6 | 150
OT-000167 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-320 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-06 | 8 | 320
OT-000168 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-AUT | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-04-29 | 4 | 100
OT-000169 | 0010 | Reparación de falla — EQ-105 | Reparación de falla en EQ-105 | EQ-105 | CC-120 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-22 | 6 | 240
OT-000170 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-108 | Análisis predictivo en EQ-108 | EQ-108 | CC-210 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-04-15 | 8 | 200
OT-000171 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-04-08 | 4 | 160
OT-000172 | 0010 | Lubricación programada — EQ-111 | Lubricación programada en EQ-111 | EQ-111 | CC-310 | PU-AUT | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-04-01 | 6 | 150
OT-000173 | 0010 | Reparación de falla — EQ-112 | Reparación de falla en EQ-112 | EQ-112 | CC-320 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-03-25 | 8 | 320
OT-000174 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-105 | Inspección de rutina en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-03-18 | 4 | 100
OT-000175 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-120 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-03-11 | 6 | 240
OT-000176 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-106 | Análisis predictivo en EQ-106 | EQ-106 | CC-210 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-03-04 | 8 | 200
OT-000177 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-103 | Inspección de rutina en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2026-08-29 | 6 | 150
OT-000178 | 0010 | Lubricación programada — EQ-104 | Lubricación programada en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-02 | TIPO-P1 | 2026-08-29 | 6 | 150
OT-000179 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-105 | Análisis predictivo en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P2 | 2026-08-29 | 6 | 150
OT-000180 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-101 | Inspección de rutina en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-ELE | ACT-01 | TIPO-P1 | 2026-10-28 | 6 | 150
OT-000181 | 0010 | Lubricación programada — EQ-102 | Lubricación programada en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P2 | 2026-10-28 | 6 | 150
OT-000182 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-103 | Análisis predictivo en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-AUT | ACT-04 | TIPO-P1 | 2026-12-29 | 4 | 100
OT-000183 | 0010 | Inspección de rutina — EQ-104 | Inspección de rutina en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-01 | TIPO-P2 | 2027-01-01 | 4 | 100
OT-000184 | 0010 | Lubricación programada — EQ-105 | Lubricación programada en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-ELE | ACT-02 | TIPO-P1 | 2027-01-05 | 4 | 100
OT-000900 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-31 | 6 | 240
OT-000900 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-31 | 6 | 240
OT-000901 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 |  | 4 | 160
OT-000902 | 0010 | Análisis predictivo — EQ-104 | Análisis predictivo en EQ-104 | EQ-104 | CC-110 | PU-MEC | ACT-04 | TIPO-P1 |  | 6 | 150
OT-000903 | 0010 | Reparación de falla — EQ-105 | Reparación de falla en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-AUT | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-26 |  | 0
OT-000904 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-OP | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-26 |  | 0
OT-000905 | 0010 | Reparación de falla — EQ-102 | Reparación de falla en EQ-102 | EQ-102 | CC-110 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-X9 | 2026-05-21 | 4 | 160
OT-000906 | 0010 | Reparación de falla — EQ-103 | Reparación de falla en EQ-103 | EQ-103 | CC-110 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-X9 | 2026-05-21 | 4 | 160
OT-000907 | 0010 | Reparación de falla — EQ-104 | Reparación de falla en EQ-104 | EQ-104 | CC-999 | PU-MEC | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-05-19 | 4 | 160
OT-000908 | 0010 | Reparación de falla — EQ-105 | Reparación de falla en EQ-105 | EQ-105 | CC-110 | PU-XXX | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-05-19 | 4 | 160
OT-000909 | 0010 | Reparación de falla — EQ-101 | Reparación de falla en EQ-101 | EQ-101 | CC-110 | PU-AUT | ACT-99 | TIPO-C2 | 2026-05-17 | 4 | 160
OT-000196 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-15 | 2 | 80
OT-000197 | 0010 | Reparación de falla — EQ-107 | Reparación de falla en EQ-107 | EQ-107 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-14 | 2 | 80
OT-000198 | 0010 | Reparación de falla — EQ-108 | Reparación de falla en EQ-108 | EQ-108 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-13 | 2 | 80
OT-000199 | 0010 | Reparación de falla — EQ-109 | Reparación de falla en EQ-109 | EQ-109 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C2 | 2026-06-12 | 2 | 80
OT-000200 | 0010 | Reparación de falla — EQ-106 | Reparación de falla en EQ-106 | EQ-106 | CC-220 | PU-ELE | ACT-03 | TIPO-C1 | 2026-06-11 | 2 | 80
Formulas:
semana = IF(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]="","",YEAR(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]+4-WEEKDAY(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]),"00"))
backlog_dias = IF(tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]]="","",TODAY()-tblOrdenes[[#This Row],[fecha_inicio]])

## TECNICOS
TECNICOS (tblTecnicos) — catálogo editable de personal propio
id | nombre | especialidad | area | coordinador | activo
TEC-01 | Técnico 01 | MEC | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-02 | Técnico 02 | MEC | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-03 | Técnico 03 | MEC | EMPAQUE | Coordinador B | SI
TEC-04 | Técnico 04 | MEC | SERVICIOS | Coordinador C | SI
TEC-05 | Técnico 05 | ELE | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-06 | Técnico 06 | ELE | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-07 | Técnico 07 | ELE | EMPAQUE | Coordinador B | SI
TEC-08 | Técnico 08 | AUT | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-09 | Técnico 09 | AUT | EMPAQUE | Coordinador B | SI
TEC-10 | Técnico 10 | OP | PRODUCCION | Coordinador A | SI
TEC-11 | Técnico 11 | OP | EMPAQUE | Coordinador B | SI
TEC-12 | Técnico 12 | OP | SERVICIOS | Coordinador C | SI

## ASIGNACIONES
ASIGNACIONES — turno por técnico, día y semana. El turno se elige de la lista desplegable; REGLA-5 calcula las horas.
semana | dia | tecnico | area | especialidad | turno | coordinador | horas_disponibles | clave
2026-S29 | lunes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 01
2026-S29 | domingo | Técnico 01
2026-S29 | lunes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S29 | martes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S29 | miércoles | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S29 | jueves | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S29 | viernes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S29 | sábado | Técnico 02
2026-S29 | domingo | Técnico 02
2026-S29 | lunes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 03
2026-S29 | domingo | Técnico 03
2026-S29 | lunes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 04
2026-S29 | domingo | Técnico 04
2026-S29 | lunes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 05
2026-S29 | domingo | Técnico 05
2026-S29 | lunes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 06
2026-S29 | domingo | Técnico 06
2026-S29 | lunes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 07
2026-S29 | domingo | Técnico 07
2026-S29 | lunes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S29 | martes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S29 | miércoles | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S29 | jueves | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S29 | viernes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S29 | sábado | Técnico 08
2026-S29 | domingo | Técnico 08
2026-S29 | lunes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 09
2026-S29 | domingo | Técnico 09
2026-S29 | lunes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S29 | martes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S29 | miércoles | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S29 | jueves | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S29 | viernes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S29 | sábado | Técnico 10
2026-S29 | domingo | Técnico 10
2026-S29 | lunes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 11
2026-S29 | domingo | Técnico 11
2026-S29 | lunes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S29 | martes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S29 | miércoles | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S29 | jueves | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S29 | viernes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S29 | sábado | Técnico 12
2026-S29 | domingo | Técnico 12
2026-S30 | lunes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 01
2026-S30 | domingo | Técnico 01
2026-S30 | lunes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S30 | martes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S30 | miércoles | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S30 | jueves | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S30 | viernes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S30 | sábado | Técnico 02
2026-S30 | domingo | Técnico 02
2026-S30 | lunes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 03
2026-S30 | domingo | Técnico 03
2026-S30 | lunes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 04
2026-S30 | domingo | Técnico 04
2026-S30 | lunes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 05
2026-S30 | domingo | Técnico 05
2026-S30 | lunes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 06
2026-S30 | domingo | Técnico 06
2026-S30 | lunes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 07 |  |  | X
2026-S30 | sábado | Técnico 07
2026-S30 | domingo | Técnico 07
2026-S30 | lunes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S30 | martes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S30 | miércoles | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S30 | jueves | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S30 | viernes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S30 | sábado | Técnico 08
2026-S30 | domingo | Técnico 08
2026-S30 | lunes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 09
2026-S30 | domingo | Técnico 09
2026-S30 | lunes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S30 | martes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S30 | miércoles | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S30 | jueves | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S30 | viernes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S30 | sábado | Técnico 10
2026-S30 | domingo | Técnico 10
2026-S30 | lunes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 11
2026-S30 | domingo | Técnico 11
2026-S30 | lunes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S30 | martes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S30 | miércoles | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S30 | jueves | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S30 | viernes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S30 | sábado | Técnico 12
2026-S30 | domingo | Técnico 12
2026-S31 | lunes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 01
2026-S31 | domingo | Técnico 01
2026-S31 | lunes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S31 | martes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S31 | miércoles | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S31 | jueves | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S31 | viernes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S31 | sábado | Técnico 02
2026-S31 | domingo | Técnico 02
2026-S31 | lunes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 03
2026-S31 | domingo | Técnico 03
2026-S31 | lunes | Técnico 04 |  |  | VAC
2026-S31 | martes | Técnico 04 |  |  | VAC
2026-S31 | miércoles | Técnico 04 |  |  | VAC
2026-S31 | jueves | Técnico 04 |  |  | VAC
2026-S31 | viernes | Técnico 04 |  |  | VAC
2026-S31 | sábado | Técnico 04
2026-S31 | domingo | Técnico 04
2026-S31 | lunes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 05
2026-S31 | domingo | Técnico 05
2026-S31 | lunes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 06
2026-S31 | domingo | Técnico 06
2026-S31 | lunes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 07
2026-S31 | domingo | Técnico 07
2026-S31 | lunes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S31 | martes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S31 | miércoles | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S31 | jueves | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S31 | viernes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S31 | sábado | Técnico 08
2026-S31 | domingo | Técnico 08
2026-S31 | lunes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 09
2026-S31 | domingo | Técnico 09
2026-S31 | lunes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S31 | martes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S31 | miércoles | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S31 | jueves | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S31 | viernes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S31 | sábado | Técnico 10
2026-S31 | domingo | Técnico 10
2026-S31 | lunes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 11
2026-S31 | domingo | Técnico 11
2026-S31 | lunes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S31 | martes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S31 | miércoles | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S31 | jueves | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S31 | viernes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S31 | sábado | Técnico 12
2026-S31 | domingo | Técnico 12
2026-S32 | lunes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 01 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 01
2026-S32 | domingo | Técnico 01
2026-S32 | lunes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S32 | martes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S32 | miércoles | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S32 | jueves | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S32 | viernes | Técnico 02 |  |  | T2
2026-S32 | sábado | Técnico 02
2026-S32 | domingo | Técnico 02
2026-S32 | lunes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 03 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 03
2026-S32 | domingo | Técnico 03
2026-S32 | lunes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 04 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 04
2026-S32 | domingo | Técnico 04
2026-S32 | lunes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 05 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 05
2026-S32 | domingo | Técnico 05
2026-S32 | lunes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 06 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 06
2026-S32 | domingo | Técnico 06
2026-S32 | lunes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 07 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 07
2026-S32 | domingo | Técnico 07
2026-S32 | lunes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S32 | martes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S32 | miércoles | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S32 | jueves | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S32 | viernes | Técnico 08 |  |  | T3
2026-S32 | sábado | Técnico 08
2026-S32 | domingo | Técnico 08
2026-S32 | lunes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 09 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 09
2026-S32 | domingo | Técnico 09
2026-S32 | lunes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S32 | martes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S32 | miércoles | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S32 | jueves | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S32 | viernes | Técnico 10 |  |  | B1
2026-S32 | sábado | Técnico 10
2026-S32 | domingo | Técnico 10
2026-S32 | lunes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 11 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 11
2026-S32 | domingo | Técnico 11
2026-S32 | lunes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S32 | martes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S32 | miércoles | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S32 | jueves | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S32 | viernes | Técnico 12 |  |  | T1
2026-S32 | sábado | Técnico 12
2026-S32 | domingo | Técnico 12

## PERFIL_HH
PERFIL DE HH (REGLA-6) — especialidad × semana. La serie de semanas se deriva de los datos (capacidad 60); las semanas sin órdenes están ocultas.
especialidad | semana | hh_disponible | hh_productiva | hh_preventiva | hh_correctiva | hh_planificada | holgura | pct_carga | lunes_semana | semana (serie auto)
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
MATRIZ % CARGA — semana × especialidad. Semáforo: verde < 85 %, amarillo 85–100 %, rojo > 100 %. Semanas sin datos ocultas.
semana | MEC | ELE | AUT | OP | TERCERO
RATIO CORRECTIVO/PREVENTIVO POR SEMANA (REGLA-9) — meta: correctivo ≤ 20 % de las HH
semana | hh_preventiva | hh_correctiva | ratio_corr_prev | pct_correctivo | cumple_meta
Formulas:
semana (serie auto) = IF([lunes_semana]="","",YEAR([lunes_semana]+4-WEEKDAY([lunes_semana],2))&"-S"&TEXT(ISOWEEKNUM([lunes_semana]),"00"))

## PLAN_SEMANAL
PLAN SEMANAL — el gráfico de carga y la grilla responden a los mismos selectores. "(todos)" desactiva un criterio; "-" significa vacío.
datos del gráfico de carga — no editar
semana: | 2026-S30 | día: | (todos) | turno: | (todos) | coordinador: | (todos) | área: | (todos) | especialidad: | (todos) |  | tecnico | especialidad | etiqueta | hha_seleccion | dentro_capacidad | sobreasignacion | capacidad
[13 empty] | Técnico 01 | MEC
órdenes: |  | HH: | [10 empty] | Técnico 02 | MEC
[13 empty] | Técnico 03 | MEC
[13 empty] | Técnico 04 | MEC
[13 empty] | Técnico 05 | ELE
[13 empty] | Técnico 06 | ELE
[13 empty] | Técnico 07 | ELE
[13 empty] | Técnico 08 | AUT
[13 empty] | Técnico 09 | AUT
[13 empty] | Técnico 10 | OP
[13 empty] | Técnico 11 | OP
[13 empty] | Técnico 12 | OP
semana | dia | turno | coordinador | area | especialidad | tecnico | id_operacion | descripcion_operacion | equipo | horas | estado | en_plan

## ADHERENCIA
ADHERENCIA (REGLA-7) — rojo < 90 %, amarillo 90–95 %, verde > 95 %
POR SEMANA (serie derivada de los datos, hasta 60)
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas | meta
POR ÁREA
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
POR ESPECIALIDAD
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
POR COORDINADOR
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Coordinador A
Coordinador B
Coordinador C
POR CLASIFICACIÓN
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
preventiva
correctiva
sin_clasificar
POR TÉCNICO
valor | total_ot | cerradas | adherencia_conteo | hh_total | hh_cerradas | adherencia_horas
Técnico 01
Técnico 02
Técnico 03
Técnico 04
Técnico 05
Técnico 06
Técnico 07
Técnico 08
Técnico 09
Técnico 10
Técnico 11
Técnico 12

## COSTOS
PLAN por área (costo_plan)
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por área (costo_total = servicio + materiales)
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | TOTAL
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
DESVÍO por área (real − plan)
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS
TOTAL
REAL por línea
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | TOTAL
L1
L2
L3
L4
SG
TC
TOTAL

## BACKLOG
BACKLOG (REGLA-3) — envejecimiento de órdenes pendientes
tramo (días) | ordenes | hh_estimadas
0-30
31-60
61-90
>90
POR ESPECIALIDAD
especialidad | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
MEC
ELE
AUT
OP
TERCERO
POR ÁREA
area | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90
PRODUCCION
EMPAQUE
SERVICIOS

## EQUIPOS_CRITICOS
anio | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027
equipo \ mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | TOTAL
EQ-110
EQ-103
EQ-101
EQ-106
EQ-108
EQ-102
EQ-105
EQ-104
EQ-109
EQ-107
EQ-112
EQ-111
Ordenado de mayor a menor gasto total (con los datos de ejemplo).

## VALIDACION
VALIDACIÓN DE IMPORTACIÓN (REGLA-10) — reporta, nunca bloquea
chequeo | resultado | detalle
Órdenes duplicadas por id_operacion |  | Filas de ORDENES cuyo id_operacion aparece más de una vez.
Órdenes sin fecha de inicio |  | Sin fecha no hay semana, backlog ni plan.
Órdenes sin horas estimadas |  | No cargan el perfil de HH (REGLA-6).
Centros de costo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_CENTROS_COSTO.
Puestos de trabajo fuera de catálogo |  | Revisar CAT_PUESTOS.
Actividades fuera de catálogo |  | Revisar CAT_ACTIVIDADES.
Tipos de OT fuera de catálogo (sin_clasificar) |  | REGLA-1 las marca sin_clasificar; agregar el código a CAT_TIPOS_OT.
Registros de EJECUCION sin par en ORDENES |  | Estados/costos que no encuentran su orden.
Órdenes sin par en EJECUCION |  | Quedan como "Pendiente" (comportamiento esperado).
Órdenes con ajuste manual de horas |  | horas_ajustadas informada: el cálculo usa horas_efectivas.
Desviación total de horas (ajustadas − estándar ERP) |  | Suma de (horas_efectivas − horas_estimadas) en las órdenes ajustadas.
La validación no bloquea: todo se importa y aquí se reporta (REGLA-10).

## CAT_CENTROS_COSTO
Catálogo de centros de costo — se carga por empresa — editable
codigo | descripcion | planta | area | linea | coordinador
CC-110 | Línea de producción 1 | PLANTA-1 | PRODUCCION | L1 | Coordinador A
CC-120 | Línea de producción 2 | PLANTA-1 | PRODUCCION | L2 | Coordinador A
CC-210 | Línea de empaque 3 | PLANTA-1 | EMPAQUE | L3 | Coordinador B
CC-220 | Línea de empaque 4 | PLANTA-1 | EMPAQUE | L4 | Coordinador B
CC-310 | Servicios generales | PLANTA-1 | SERVICIOS | SG | Coordinador C
CC-320 | Taller central | PLANTA-1 | SERVICIOS | TC | Coordinador C

## CAT_PUESTOS
Catálogo de puestos de trabajo → especialidad — editable
codigo | especialidad | descripcion
PU-MEC | MEC | Puesto mecánico
PU-ELE | ELE | Puesto eléctrico
PU-AUT | AUT | Puesto automatización
PU-OP | OP | Puesto operaciones
PU-TER | TERCERO | Contratista externo

## CAT_ACTIVIDADES
Catálogo de actividades — editable
codigo | descripcion | tipo
ACT-01 | Inspección de rutina | preventivo
ACT-02 | Lubricación programada | preventivo
ACT-03 | Reparación de falla | correctivo
ACT-04 | Análisis predictivo | predictivo
ACT-05 | Certificación legal | legal

## CAT_TIPOS_OT
Traducción de tipos de OT del ERP → preventiva/correctiva (REGLA-1) — editable
codigo | descripcion | clasificacion
TIPO-P1 | Orden preventiva programada | preventiva
TIPO-P2 | Orden preventiva legal/predictiva | preventiva
TIPO-C1 | Orden correctiva planificada | correctiva
TIPO-C2 | Orden correctiva de emergencia | correctiva

## CAT_ESTADOS_ERP
Traducción de estados del ERP → Cerrada/Pendiente — editable
estado_sistema | estado_normalizado
CERR | Cerrada
LIB | Pendiente
EJEC | Pendiente
ABIE | Pendiente

## EXPORTAR
EXPORTAR — texto del plan listo para copiar en un correo (sin macros)
semana: | 2026-S30 | turno: | (todos) | coordinador: | (todos)
texto (seleccione la celda A6, copie y pegue):
columna auxiliar del armado del texto — no editar

## _COMPATIBILIDAD
_COMPATIBILIDAD — equivalentes INDEX/MATCH para Excel 2016 o anterior
Las columnas calculadas de ORDENES usan XLOOKUP (Excel 2021/365). Si su Excel no lo tiene, reemplace cada fórmula por su equivalente de la columna C. El ejemplo vivo de la columna D calcula la primera fila de ORDENES con INDEX/MATCH.
campo | fórmula con XLOOKUP (como en tblOrdenes) | equivalente INDEX/MATCH | ejemplo vivo (fila 1 de ORDENES)
estado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[estado_sistema],""),tblEstados[estado_sistema],tblEstados[estado_normalizado],"Pendiente")) | IFERROR(INDEX(tblEstados[estado_normalizado],MATCH(IFERROR(INDEX(tblEjecucion[estado_sistema],MATCH('ORDENES'!$AO$4,tblEjecucion[id_operacion],0)),""),tblEstados[estado_sistema],0)),"Pendiente")
clasificacion | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[tipo_ot]],tblTiposOT[codigo],tblTiposOT[clasificacion],"sin_clasificar")) | IFERROR(INDEX(tblTiposOT[clasificacion],MATCH('ORDENES'!$I$4,tblTiposOT[codigo],0)),"sin_clasificar")
linea | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[linea],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX(tblCECO[linea],MATCH('ORDENES'!$F$4,tblCECO[codigo],0)),"(sin catálogo)")
area | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[area],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX(tblCECO[area],MATCH('ORDENES'!$F$4,tblCECO[codigo],0)),"(sin catálogo)")
coordinador | IF(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[centro_costo]],tblCECO[codigo],tblCECO[coordinador],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX(tblCECO[coordinador],MATCH('ORDENES'!$F$4,tblCECO[codigo],0)),"(sin catálogo)")
especialidad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[puesto_trabajo]],tblPuestos[codigo],tblPuestos[especialidad],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX(tblPuestos[especialidad],MATCH('ORDENES'!$G$4,tblPuestos[codigo],0)),"(sin catálogo)")
actividad | IF(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[cod_actividad]],tblActividades[codigo],tblActividades[descripcion],"(sin catálogo)")) | IFERROR(INDEX(tblActividades[descripcion],MATCH('ORDENES'!$H$4,tblActividades[codigo],0)),"(sin catálogo)")
turno_asignado | IF(tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[dia_semana]]&"¦"&tblOrdenes[[#This Row],[tecnico_asignado]],tblAsignaciones[clave],tblAsignaciones[turno],"")) | IF('ORDENES'!$AC$4="","",IFERROR(INDEX(tblAsignaciones[turno],MATCH('ORDENES'!$P$4&"¦"&'ORDENES'!$S$4&"¦"&'ORDENES'!$AC$4,tblAsignaciones[clave],0)),""))
costo_servicio | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[precio],0)) | IFERROR(INDEX(tblEjecucion[precio],MATCH('ORDENES'!$AO$4,tblEjecucion[id_operacion],0)),0)
costo_materiales | IF(tblOrdenes[[#This Row],[orden]]="","",MAX(0,XLOOKUP(tblOrdenes[[#This Row],[id_operacion]],tblEjecucion[id_operacion],tblEjecucion[costo_plan_total],0)-tblOrdenes[[#This Row],[costo_servicio]])) | MAX(0,IFERROR(INDEX(tblEjecucion[costo_plan_total],MATCH('ORDENES'!$AO$4,tblEjecucion[id_operacion],0)),0)-'ORDENES'!$AG$4)